## Sheet1
附件
柞水县2017年领导包抓重点建设项目开工计划表
| 序 号 | 开工时限 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 前期工作准备情况（土地、规划、可研、初设、实施方案、施工设计、评审、环评、安评等） | 建设单位 | 项目责任部门 | 责任人 | 项目包抓县级领导 | 备注
| 1 | 1月底前 | 移民搬迁安置项目 | 相关镇(办） | 新建 | 2017 | 正在办理前期手续。 | 县移民办 | 县移民办 | 汪仁意 | 闫亚军 | 部分工程已开工
※ | 2 |  | 终南山寨旅游小镇建设项目 | 营盘镇 | 续建 | 2016-2018 | 前期工作已完成，项目已开工。 | 柞水县终南山寨旅游开发有限公司 | 牛背梁森林公园管委会 | 邓有财 | 王 博 | 项目已开工
| 3 |  | 九天山风景区二期开发建设项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015- 2017 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 陕西源泉旅游开发有限责任公司 | 溶洞管理处 | 肖青全 | 胡大志 | 项目已开工
※ | 4 |  | 溶洞景区古道岭综合开发项目 | 下梁镇 | 续建 | 2016- 2017 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 柞水县古道岭旅游开发有限责任 | 溶洞管理处 | 张 斌 | 王小宁 | 项目已开工
※ | 5 |  | 西川农业示范园建设项目（西川省级现代休闲农业示范园建设项目） | 下梁镇 | 续建 | 2016-2018 | 完成规划设计、实施方案、施工设计、环评等，产业基地建设完成40%工程量，基础设施建设完成50%工程量。 | 县农业局 | 县农业局 | 席兵虎 | 王超锋 | 部分工程已开工
| 6 |  | 大西沟800万吨菱铁矿采选项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015- 2020 | 可研、安评和水土保持方案已完成，正在做环评，土地手续已报省国土厅审核。 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 小岭工业区管委会 | 段清泉 | 张家富 | 项目已开工
※ | 7 |  | 小岭梁隧道建设项目 | 下梁镇、小岭镇 | 续建 | 2016-2018 | 已完成环评、土地预审、可研批复、初步设计批复。 | 交通局 | 县交通局 | 汪正华 | 韩东文 | 项目已开工
※ | 8 |  | 柞水现代工业产业园建设项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2018 | 二期项目的土地正在征用，规划设计正在进行。 | 小岭工业区管委会 | 小岭工业区管委会 | 刘 峙 | 韩东文 | 项目已开工
| 9 |  | 陕西银矿资源综合利用项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2017 | 已完成可研报告和项目核准，正在准备其他前期工作。 | 陕西银矿 | 小岭工业区管委会 | 杨 兵 | 韩东文 | 项目已开工
| 10 |  | 产业扶贫及贫困村基础设施建设项目 | 各镇（办） | 新建 | 2017 | 正在进行项目规划、设计等前期准备工作。 | 县扶贫局 | 县扶贫局 | 史高纯 | 谢俊锋 | 项目已开工
※ | 11 | 1月底前 | 终南山大峡谷项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015- 2021 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 陕西秦南旅游开发有限责任公司 | 溶洞管理处 | 蓝国锋 | 叶宜海 | 项目已开工
| 12 |  | 贝恒尾矿建材项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2017 | 正在准备前期工作。 | 陕西贝恒节能建材有限公司 | 小岭工业区管委会 | 林祥文 | 何福军 | 项目已开工
| 13 | 2月底前 | 康新中药材加工项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017 | 前期工作已完成。 | 陕西康新药业有限公司 | 县药办 | 张延君 | 谢建民
| 14 |  | 水体景观工程 | 凤凰镇、下梁镇 | 新建 | 2017 | 前期工作已完成。 | 县水务局 | 县水务局 | 徐光亮 | 谢俊锋
※ | 15 |  | 凤凰秦岭特色小镇建设项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2017-2019 | 初步设计方案已完成，正在筹备项目报批。 | 县住建局 县交通局 | 县住建局 县交通局 | 陈 涛 汪正华 | 朱雪彬
※ | 16 |  | 融方建材800万吨/年铁矿尾渣制砂石项目 | 小岭镇 | 新建 | 2017-2018 | 已完成可研报告和项目备案。 | 柞水融方建材有限公司 | 小岭工业区管委会 | 刘登彪 | 叶宜海
| 17 |  | 柞水县民生中药材加工项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2018 | 已完成项目可研、备案、土地预审、规划选址、环评手续、土地丈量等工作。 | 柞水县民生福利公司 | 县经贸局 | 张国定 | 张 智
※ | 18 |  | 秦岭根雕艺术馆建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017 | 前期工作已完成，项目已开工。 | 黄山牌坊群鲍家花园开发有限公司 | 牛背梁森林公园管委会 | 黎 坚 | 李浴溱
※ | 19 |  | 盘龙公司二期生产基地建设项目 | 县域集工业中区马房子村 | 新建 | 2017-2018 | 规划及施工设计已完成。 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 县域工业集中区管委会 | 谢晓林 | 王海燕
| 20 |  | 蜂产品加工生产项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2017 | 规划及施工设计已完成。 | 陕西明胜酒业有限公司 | 县经贸局 | 张晓明 | 陈晓琴
| 21 |  | 马耳峡水库建设项目 | 曹坪镇 | 新建 | 2017-2020 | 可研已完成。正在进行初设工作。 | 县水务局 | 县水务局 | 徐光亮 | 陈晓琴
| 22 |  | 美丽乡村建设项目 | 相关镇（办） | 新建 | 2017 | 正在办理相关手续。 | 县美丽办 | 县委农工部 | 崔立民 | 王永祥
| 23 | 2月底前 | 柞水县职业教育中心技能实训基地建设项目 | 柞水县职业教育中心门口 | 新建 | 2017 | 正在办理规划设计、征地拆迁。 | 柞水县职业教育中心 | 县科教局 | 肖海坤 | 李 曼
※ | 24 |  | 安沟旅游综合开发项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2020 | 完成规划，完成前期立项、土地挂牌、征迁、道路平整、新修河堤等前期工程。 | 陕西荣信旅游投资有限公司 | 牛背梁森林公园管委会 | 刘显印 | 王 博
| 25 |  | 牛背梁养老养生苑建设项目 | 营盘镇 | 新建 |  | 前期工作已完成。 | 柞水县惠达房地产开发有限公司 | 牛背梁森林公园管委会 | 邓有财 | 王 博
| 26 |  | 龙头沟民俗旅游项目 | 县域集工业中区石镇社区 | 新建 | 2017 | 土地手续已完善。 | 柞水老村庄园旅游开发有限公司 | 县域工业集中区管委会 | 吴国瑞 | 张芳忠
| 27 | 3月底前 | 城区供气供热项目 | 乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 正在开展前期准备工作。 | 县住建局 | 县住建局 | 曹楚明 | 吴芳雯
※ | 28 |  | 西川农业示范园建设项目（柞水红豆杉生态文化旅游健康产业融合精准扶贫项目） | 下梁镇 | 新建 | 2017-2019 | 正在前期准备。 | 陕西天行健生物工程股份有限公司 | 县扶贫局 | 任 行 | 王超锋
※ | 29 |  | 地建集团红岭石材项目 | 小岭镇红岩寺镇 | 新建 | 2017-2018 | 已完成规划和可研及初设。 | 陕西省地建集团柞分公司 | 县经贸局 | 张苏茂 | 张家富
| 30 |  | 柞水县核桃产业提质增效项目 | 相关镇办 | 续建 | 2016-2020 | 目前正在着手编制核桃产业提质增效十三五规划。 | 县林业局 | 县林业局 | 鲁家春 | 谢俊锋
| 31 |  | 县城改造提升项目 | 乾佑街办、下梁镇 | 新建 | 2017 | 正在制定了初步设计方案 | 县住建局 县交通局 | 县住建局 | 陈 涛 汪正华 | 朱雪彬
※ | 32 | 3月底前 | 莫奈﹒云来谷生态度假村建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 已完成规划、可行性研究报告。 | 陕西莫奈生态农业有限公司 | 营盘管委会 | 巫俊涛 | 朱雪彬
| 33 |  | 县域工业集中区汽车营地建设项目 | 县域集工业中区 | 新建 | 2017 | 土地手续已完善。 | 柞水益盟生态旅游有限公司 | 县域工业集中区管委会 | 徐 宏 | 王海燕
| 34 | 4月底前 | 柞水县中医院迁建及县医院住院楼建设项目 | 下梁镇、乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 前期工作已完成。 | 县卫计局 | 县卫计局 | 徐天武 | 李 曼
| 35 |  | 西部投资集团韩国民俗风情小镇及医养休闲中心建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 已完成期规划，可研，实施方案等。 | 西部投资集团 | 牛背梁森林公园管委会 | 刘洪涛 | 李浴溱
| 36 |  | 秦丰特色小镇建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 项目规划已完成。 | 营盘镇政府 | 牛背梁森林公园管委会 | 吴启辉 | 李浴溱
| 37 |  | 柞水秦岭天鸣山老年公寓建设项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2020 | 正在土地征用。 | 秦岭天鸣山生态旅游公司 | 县民政局 | 张第东 | 谢俊锋
| 38 | 5月底前 | 月亮山庄建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2019 | 正在进行前期规划、可研等工作。 | 西安浩诺房地产有限公司 | 营盘管委会 | 姚小龙 | 朱雪彬
| 39 |  | 赤水沟欢乐谷旅游开发项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2019 | 项目规划已完成。 | 西安华东商城有限公司 | 溶洞管理处 | 叶加顺 | 朱雪彬
※ | 40 |  | 县城中心片区棚户区改造项目 | 乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 完成了原县中片区的拆迁和项目报批。 | 县住建局 | 县住建局 | 陈 涛 | 王晓波
标※为市级重点建设项目

## Sheet1 (2)
附件
柞水县2017年领导包抓重点建设项目建议计划表
| 序 号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 建设内容 及规模 | 总投资 | 资金 来源 | 止2016年底完成投资 | 2017年计划 |  | 前期工作准备情况（土地、规划、可研、初设、实施方案、施工设计、评审、环评、安评等） | 项目建设单位及联系人 |  |  | 项目责任部门 | 项目包抓县级领导
[10 empty] | 主要建设内容 | 年度 投资 |  | 建设单位 | 姓名 | 联系电话
|  | 工业 |  |  |  |  | 746099 |  | 103000 |  | 217000
1 | 10 | 蜂产品加工生产项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2017 | 拟在凤凰镇清水村建蜂蜜酒生产、销售于一体的蜂产品生产线一条，集厂房、生产车间、库房等配套设施，总占地12亩。 | 12000 | 企业自筹 |  | 完成生产线及其它配套设施建成。 | 12000 | 规划及施工设计已完成。 | 陕西明胜酒业有限公司 | 张晓明 | 13991461978 | 县经贸局 | 陈晓琴
2 | 11 | 康新中药材加工项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017 | 新建中药材加工厂3000㎡，中药材初加工生产线一条,中药材基地200亩。 | 5000 | 企业自筹 |  | 完成中药材加工厂3000㎡，中药材初加工生产线一条，中药材基地200亩。 | 5000 | 前期工作已完成。 | 陕西康新药业有限公司 | 张延君 | 13992464602 | 县药办 | 陈晓琴
3 | 15 | 大西沟800万吨菱铁矿采选项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015 - 2020 | 在现有2×90万吨试验项目的基础上，新建年处理800万吨菱铁矿采选，使总规模达到年产1000万吨以上，并对部分尾矿实施再利用。 | 367000 | 企业 自筹 | 65000 | 完成矿山剥离300万立方米。 | 20000 | 可研、安评和水土保持方案已完成，正在做环评，土地手续已报省国土厅审核。 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 段清泉 | 13399148799 | 小岭工业区管委会 | 张家富
4 | 16 | 地建集团红岭石材项目 | 小岭镇红岩寺镇 | 新建 | 2017-2018 | 在柞水县红岩寺建设年产20万立方米荒料绿色矿山，在小岭镇建设年产800万平方米的板材加工厂。 | 60000 | 企业 自筹 |  | 完成红岩寺石材采选道路3000米和石材开采流水生产线，启动小岭板材加工厂征地工作。 | 15000 | 已完成规划和可研及初设。 | 陕西省地建集团柞分公司 | 张苏茂 | 18392111162 | 县经贸局 | 张家富
5 | 23 | 柞水县民生中药材加工项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2018 | 项目拟占地15亩，建综合车间、气调库、配电房等配套设施。 | 20000 | 企业自筹 |  | 完成土地的征用、启动土建工程，部分设备购置到位。 | 10000 | 已完成项目可研、备案、土地预审、规划选址、环评手续、土地丈量等工作。 | 柞水县民生福利公司 | 张国定 | 13909146663 | 县经贸局 | 韩东文
6 | 24 | 陕西银矿资源综合利用项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2017 | 建设338万m3的尾矿库1座，对低品位矿石及尾矿综合回收利用；启动深部探矿工程。 | 15000 | 企业 自筹 | 5000 | 建设338万m3的尾矿库1座，对低品位矿石及尾矿综合回收利用；启动深部探矿工程。 | 10000 | 已完成可研报告和项目核准，正在准备其他前期工作。 | 陕西银矿 | 杨 兵 | 13992442677 | 小岭工业区管委会 | 韩东文
7 | 34 | 柞水现代工业产业园建设项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2018 | 规划占地750亩，依托资源优势，打造高端石材加工和尾矿建材产业园，建孵化园3.9万平方米，配套建设10万平方米千户移民安置工程，引进发展30家以上中小企业，主要生产保温材料、石材、机械、电子、钛、磷深加工。 | 200000 | 政府投资及企业自筹 | 30000 | 完成土地征用、收储和七通一平工作，建成标准化厂房3.9万平方米，启动移民安置工程建设，做好石材加工项目的前期准备工作。 | 100000 | 二期项目的土地正在征用，规划设计正在进行。 | 小岭工业区管委会 | 刘 峙 | 18091423066 | 小岭工业区管委会 | 何福军
8 | 35 | 贝恒尾矿建材项目 | 小岭镇 | 续建 | 2016-2017 | 利用尾矿资源，一期建设保温材料和轻质隔墙板生产线各一条，二期建设50万平方微晶石生产线。 | 13000 | 企业 自筹 | 3000 | 建设20万吨/年保温材料生产线及100万立方米/年绿色装配式轻质隔墙板生产线各一条。 | 10000 | 正在准备前期工作。 | 陕西贝恒节能建材有限公司 | 林祥文 | 18700565329 | 小岭工业区管委会 | 何福军
9 | 36 | 盘龙公司二期生产基地建设项目 | 县域集工业中区马房子村 | 新建 | 2017-2018 | 新建标准化厂房27000平方米，生产线16条及附属设施，检测中心6000平方米。 | 30000 | 企业 自筹 |  | 完成标准化厂房土建工程。 | 20000 | 规划及施工设计已完成。 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 谢晓林 | 13359148991 | 县域工业集中区管委会 | 王海燕
11 | 44 | 融方建材800万吨/年铁矿尾渣制砂石项目 | 小岭镇 | 新建 | 2017-2018 | 主要新建年产800万吨建筑骨料生产线，其中：精细石粉80万吨，精品机制砂200万吨，精品建筑用石子520万吨。 | 24099 | 企业 自筹 |  | 完成精品石子生产线建设。 | 15000 | 已完成可研报告和项目备案。 | 柞水融方建材有限公司 | 刘登彪 | 13992437958 | 小岭工业区管委会 | 叶宜海
|  | 旅游 |  |  |  |  | 1254400 |  | 54000 |  | 388200
12 | 1 | 终南山大峡谷项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015 - 2021 | 景区道路8公里；景区入口大桥1座；悬空栈道3公里；生态停车场10000平方米；游客服务中心4000平方米；百米瀑布；蓄水项目；状元府高山酒店；禅修、禅隐博物馆。 | 60000 | 企业 自筹 | 5000 | 门户区、停车场、跨河大桥、道路修缮、绿化建设及污水处理系统。 | 20000 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 陕西秦南旅游开发有限责任公司 | 蓝国锋 | 13735938801 | 溶洞管理处 | 王立栋
13 | 5 | 美丽乡村建设项目 | 相关镇（办） | 新建 | 2017 | 完成20个美丽乡村建设任务。 | 52000 | 财政 统筹 |  | 完成20个美丽乡村建设。 | 52000 | 正在办理相关手续。 | 县美丽办 | 崔立民 | 4321721 | 县委农工部 | 王永祥
14 | 6 | 佬林终南山寨（居）民俗文化村建设项目 | 营盘镇 | 续建 | 2016-2018 | 总建筑面积约273000㎡，其中入口综合服务区18806.1㎡、佬林民俗文化街45723.7㎡、康养度假区83368.9㎡、生态山居片区96085.4㎡、居民安置点29015.4㎡。 | 93500 | 企业 自筹 | 33000 | 建设康养度假区83368.9㎡、生态山居片区96085.4㎡。 | 45000 | 前期工作已完成，项目已开工。 | 柞水县终南山寨旅游开发有限公司 | 邓有财 | 13991410888 | 牛背梁森林公园管委会 | 王 博
15 | 7 | 安琪尔小镇建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2020 | 以度假旅游、运动休闲、养老度假、创意生态农牧业为主题，建设世界级双养小镇，西部首个智慧山地主题度假综合体。 | 600000 | 企业 自筹 |  | 建设游客接待中心，酒店主体工程，饮食一条街，水体景观。 | 50000 | 完成规划，完成前期立项、土地挂牌、征迁、道路平整、新修河堤等前期工程。 | 陕西荣信旅游投资有限公司 | 刘显印 | 15991996666 | 营盘管委会 | 王 博
16 | 8 | 牛背梁养生苑建设项目 | 营盘镇 | 新建 |  | 综合楼建设、广场、道路、雕塑、绿化、亮化等建设内容。 | 20000 | 企业 自筹 |  | 完成综合楼主体建设。 | 10000 | 前期工作已完成。 | 柞水县惠达房地产开发有限公司 | 邓有财 | 13991410888 | 牛背梁森林公园管委会 | 王 博
17 | 9 | 九天山风景区二期开发建设项目 | 下梁镇 | 续建 | 2015 - 2017 | 1、建设滑雪场滑道高、中、低3条及滑雪大厅3500平方米；2、建设水体景观1.5万平方米；3、建特色移民新居32户3136平方米；4、建游客服务接待中心1万平方米及景区道路、停车场等配套设施。 | 30700 | 企业 自筹 | 10700 | 建成四大功能区，景区正式开园营业。 | 20000 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 陕西源泉旅游开发有限责任公司 | 肖青全 | 18220698888 | 溶洞管理处 | 胡大志
19 | 14 | 溶洞景区古道岭综合开发项目 | 下梁镇 | 续建 | 2016 - 2017 | 修复古栈道及修建玻璃观光栈道1500米；100米跨度玻璃观光天桥；东甘沟至溶洞广场时空隧道980米；中医药植物园；农业观光采摘园；民俗演艺广场；古道文化展厅；娱乐休闲广场等。 | 12500 | 企业 自筹 | 5300 | 民俗演绎广场、民俗街，时空广场，农业观光园以及景区绿化。 | 7200 | 除环评、安评外其他前期准备工作已经到位。 | 柞水县古道岭旅游开发有限责任 | 张 斌 | 18091428722 | 溶洞管理处 | 王小宁
20 | 17 | 龙头沟民俗旅游项目 | 县域集工业中区石镇社区 | 新建 | 2017 | 新建民俗街一条、休闲区、养生疗养区、居民生活体验区、自然体验区及附属设施。 | 15000 | 企业 自筹 |  | 完成主体工程。 | 8000 | 土地手续已完善。 | 柞水老村庄园旅游开发有限公司 | 吴国瑞 | 13609164325 | 县域工业集中区管委会 | 张芳忠
21 | 32 | 月亮山庄建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2019 | 打造集生态养生示范住区、科技智慧住区、365天全家庭全生命周期高适度住区及秦岭精神领地的全家庭精致养生度假智慧示范区 | 26700 | 企业 自筹 |  | 建立医养康复中心，配备养老适老化设施，建立老年大学儿童馆、复合新式餐饮便利店。 | 15000 | 正在进行前期规划、可研等工作。 | 西安浩诺房地产有限公司 | 姚小龙 | 15902979107 | 营盘管委会 | 朱雪彬
22 | 33 | 莫奈﹒云来谷生态度假村建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 建设生态旅游度假酒店1.6万平方米，空中餐厅1500平方米，同时打造传统农耕体验区、山体点亮工程、“天然氧吧”休闲养生区、写生艺术示范区、北美原生态木屋体验区等。 | 53000 | 企业 自筹 |  | 完成酒店和空中餐厅主体工程 | 30000 | 已完成规划、可行性研究报告。 | 陕西莫奈生态农业有限公司 | 巫俊涛 | 18091412555 | 营盘管委会 | 朱雪彬
|  | 赤水沟欢乐谷旅游开发项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2019 | 建设游乐园、蹦极、攀岩、玻璃栈道、拓展训练、农场、索道、泉水厂等。 | 70000 | 企业自筹 |  | 启动游乐园、蹦极、攀岩、玻璃栈道、拓展训练、农场、索道、泉水厂等基础工程。 | 15000 | 项目规划已完成。 | 西安华东商城有限公司 | 叶加顺 | 13519184433 | 溶洞管理处 | 朱雪彬
24 | 38 | 县域工业集中区汽车营地建设项目 | 县域集工业中区 | 新建 | 2017 | 修建停车场2000平米及绿化生活配套设施。 | 6000 | 企业自筹 |  | 修建停车场2000平米及绿化生活配套设施。 | 6000 | 土地手续已完善 | 柞水益盟生态旅游有限公司 | 徐 宏 | 15609145678 | 县域工业集中区管委会 | 王海燕
26 | 41 | 西部投资集团韩国民俗风情小镇及医养休闲中心建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 按照韩国民俗村风格建设集观光、餐饮、娱乐、休闲、度假、农事体验为一体的韩国风情民俗小镇一座；航空培训减压中心一座；三甲医养一座。 | 70000 | 企业自筹 |  | 完成风情民俗小镇及航空培训减压中心主体工程。 | 40000 | 已完成期规划，可研，实施方案等。 | 西部投资集团 | 刘洪涛 | 13659267808 | 牛背梁森林公园管委会 | 李浴溱
27 | 42 | 秦丰特色小镇建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017-2018 | 按照“因村制宜、突出特色、综合施策、重点推进”的原则，实施门户形象区、农耕体验区、古道风情区、老街文化区、农家生活区、综合养生区等六大区域及配套基础设施项目共40个。 | 125000 | 企业自筹及县财政配套 |  | 完成主体工程。 | 50000 | 项目规划已完成。 | 营盘镇政府 | 吴启辉 | 4281320 | 牛背梁森林公园管委会 | 李浴溱
28 | 43 | 秦岭根雕艺术馆建设项目 | 营盘镇 | 新建 | 2017 | 建设名人木雕、石雕艺术馆、根艺、珍稀盆景园及配套设施。 | 20000 | 企业 自筹 |  | 建设名人木雕、石雕、根艺、珍稀盆景园及配套设施。 | 20000 | 前期工作已完成，项目已开工。 | 黄山牌坊群鲍家花园开发有限公司 | 黎 坚 | 13991450370 | 牛背梁森林公园管委会 | 李浴溱
|  | 农业 |  |  |  |  | 272500 |  | 35000 |  | 62600
29 | 2 | 西川省级现代休闲农业示范园建设项目 | 下梁镇 | 续建 | 2016-2018 | 按照“一轴一心一带六区二十五点”的总体框架，建设标准化设施蔬菜基地300亩，香菇地栽黑木耳基地300亩，花卉观赏基地1100亩，二花药用牡丹基地1000亩，畜禽养殖基地20万头（只），冷水鱼养殖基地100万尾，新建民生中药材和汇生源农产品加工厂，新建农家乐20家，发展休闲观光体验景点25处，改造四级公路25公里，完成美化、亮化、绿化和民居改造工程，年接待游客50万人次。 | 150000 | 企业自筹及县财政配套 | 35000 | 按照“一轴一心一带六区二十五点”的总体框架，建设标准化设施蔬菜基地200亩，香菇地栽黑木耳基地150亩，花卉观赏基地1100亩，二花药用牡丹基地800亩，畜禽养殖基地10万头（只），冷水鱼养殖基地50万尾，新建民生中药材和汇生源农产品加工厂，新建农家乐10家，发展休闲观光体验景点15处，改造四级公路20公里，完成主干公路两侧美化、亮化、绿化和民居改造工程，年接待游客20万人次。 | 40000 | 完成规划设计、实施方案、施工设计、环评等，产业基地建设完成40%工程量，基础设施建设完成50%工程量。 | 县农业局 | 席兵虎 | 4321207 | 县农业局 | 王超锋
30 | 3 | 柞水红豆杉生态文化旅游健康产业融合精准扶贫项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2019 | 总规划面积5万亩，其中：红豆杉核心示范区12000亩，产业化种植区3.8万亩。年产红豆杉种苗400万株，枝叶原料5000吨，盆景及绿化苗木500万株，紫杉醇120公斤，红豆杉素50吨，红豆杉健康旅游产品500万件。 | 100000 | 企业 自筹 |  | 完成产业化种植1万亩。 | 20000 | 正在前期准备。 | 陕西天行健生物工程股份有限公司 | 任 行 | 17792626562 | 县林业局 | 王超锋
31 | 27 | 柞水县核桃产业提质增效项目 | 相关镇办 | 续建 | 2016-2020 | 完成核桃标准化新建园3万亩，建设标准化管理10万亩，品种及良种提纯5万亩，新建无公害示范基地2万亩，培育新型经营主体50个，发展立体生态园林10万亩；建立核桃良种苗木繁育基地200亩，培育发展核桃龙头企业1家，培育核桃专业合作组织20个，新建核桃处加工场点8个，培养核桃技术服务人员300人。 | 22500 | 国家专项资金和群众投工投劳 |  | 新建标准化核桃园0.6万亩，标准化管理2万亩，品种改良提纯1万亩，无公害示范基地0.6亩，发展立体生态园2万亩，建立良种繁育基地100亩，培育专业合作组织4个，培养技术服务人员60人。 | 2600 | 目前正在着手编制核桃产业提质增效十三五规划。 | 县林业局 | 鲁家春 | 4321591 | 县林业局 | 谢俊锋
|  | 基础设施 |  |  |  |  | 542009.5 |  | 7200 |  | 244720
32 | 12 | 马耳峡水库建设项目 | 曹坪镇 | 新建 | 2017-2020 | 大坝、泄洪建筑物、导流输水建筑物。为Ⅳ等小（1）型水库工程。 | 27289.5 | 争取及自筹配套 |  | 大坝、泄洪建筑物、导流输水建筑物。为Ⅳ等小（1）型水库工程。 | 8000 | 可研已完成。正在进行初设工作。 | 县水务局 | 徐光亮 | 18691437890 | 县水务局 | 陈晓琴
33 | 18 | 县城中心片区棚户区改造项目 | 乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 改造政通巷南片区和体育场周边棚户区2865套。新建综合商住楼2500套、综合广场、地下地面停车场、地下综合管廊23公里和配套基础设施。 | 271000 | 争取资金 |  | 完成房屋拆迁及部分新建安置房的主体施工。 | 102000 | 完成了原县中片区的拆迁和项目报批。 | 县住建局 | 陈 涛 | 4321405 | 县住建局 | 王晓波
34 | 21 | 小岭梁隧道建设项目 | 下梁镇、小岭镇 | 续建 | 2016-2018 | 二级公路4.1公里，其中隧道长2110米，二级道路长1.99公里。 | 17000 | 省级补助和县级配套 | 7200 | 隧道2110米建成，道路1.99公里完成路基施工。 | 8000 | 已完成环评、土地预审、可研批复、初步设计批复。 | 交通局 | 汪正华 | 4321106 | 县交通局 | 韩东文
35 | 22 | 凤凰至杏坪镇公路改建项目 | 凤凰镇、杏坪镇 | 改建 | 2017 | 改建二级公路5.537公里（包含路基路面，桥涵及沿线设施）。 | 5800 | 省级补助和县级配套 |  | 改建二级公路5.537公里（包含路基路面，桥涵及沿线设施）。 | 5800 | 已完成环评、土地预审、可研批复、施工图设计批复。 | 交通局 | 汪正华 | 4321106 | 县交通局 | 韩东文
36 | 28 | 水体景观工程 | 凤凰镇、下梁镇 | 新建 | 2017 | 新建凤凰古镇水景观工程（二期）蓄水坝两座，河堤866.4米。新建下梁滨河公园水景工程蓄水坝四座。 | 9650 | 争取及自筹配套 |  | 新建凤凰古镇水景观工程（二期）蓄水坝两座，河堤866.4米。新建下梁滨河公园水景工程蓄水坝四座。 | 9650 | 前期工作已完成。 | 县水务局 | 徐光亮 | 18691437890 | 县水务局 | 谢俊锋
37 | 29 | 凤凰秦岭特色小镇建设项目 | 凤凰镇 | 新建 | 2017-2019 | 依据规划共实施凤凰古镇门户区、广场、水体景观、房屋立面改造、骑楼景观、环形道路改造等重点建设项目6大类40个。 | 200000 | 政府 统筹 |  | 建成地下停车场、游客中心、骑楼景观、广场、房屋立面改造、道路改造、门户区景观、仿古商业街、水旱码头等工程。 | 100000 | 初步设计方案已完成，正在筹备项目报批。 | 县住建局 | 陈 涛 | 4321405 | 县住建局 | 朱雪彬
38 | 30 | 县城改造提升项目 | 乾佑街办、下梁镇 | 新建 | 2017 | 完成西新街改造，盘龙园区入口道路改造和石镇老街拓宽工程，新建石镇、马房子河2座大桥(交通局、住建局各实施一座)。完成县城高速路口环境治理、城区绿化亮化提升，下梁新城环境美化和东昇公园上环线建设工程。完成茨沟、盘龙、阳光等7个小区基础设施配套项目。 | 11270 | 政府统筹 |  | 完成西新街改造，盘龙园区入口道路改造和石镇老街拓宽工程，新建石镇、马房子河2座大桥(交通局、住建局各实施一座)。完成县城高速路口环境治理、城区绿化亮化提升，下梁新城环境美化和东昇公园上环线建设工程。完成茨沟、盘龙、阳光等7个小区基础设施配套项目。 | 11270 | 正在制定了初步设计方案 | 县住建局 县交通局 | 陈 涛 汪正华 | 4321405 4321106 | 县住建局 | 朱雪彬
|  | 民生工程 |  |  |  |  | 200500 |  |  |  | 129500
40 | 4 | 移民搬迁安置项目 | 相关镇(办） | 新建 | 2017 | 新建安置房3550套；相关配套设施到位。 | 80000 | 财政扶贫及群众自筹 |  | 新建安置房3550套；相关配套设施到位。 | 80000 | 正在办理前期手续。 | 县移民办 | 汪仁意 | 4325252 | 县移民办 | 闫亚军
41 | 19 | 柞水县职业教育中心技能实训基地建设项目 | 柞水县职业教育中心门口 | 新建 | 2017 | 新建框架结构6层，总建筑面积为7000平方米，设备购置500套件。 | 2500 | 中央投资及地方配套 |  | 新建框架结构6层，总建筑面积为7000平方米，设备购置500套件。 | 2500 | 正在办理规划设计、征地拆迁。 | 柞水县职业教育中心 | 肖海坤 | 4351358 | 县科教局 | 李 曼
42 | 20 | 柞水县中医院迁建及县医院住院楼建设项目 | 下梁镇、乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 建设县中医院16909.46平方米业务用房及配套设施。建设县医院15800平方米业务用房及配套设施。 | 17000 | 中央投资及地方配套 |  | 完成县中医院业务用房内外装修施工及配套设施建设。完成县医院住院楼主体工程。 | 10000 | 前期工作已完成。 | 县卫计局 | 徐天武 | 4321943 | 县卫计局 | 李 曼
43 | 25 | 精准扶贫及基础设施建设项目 | 各镇（办） | 新建 | 2017 | 1、以西川脱贫攻坚主战区为依托，各镇办分别打造2个示范村，每村打造20户示范户，示范带动贫困户脱贫致富；2、强力推进贫困村、贫困户发展种植、养殖、旅游、电商及光伏等特色产业，大力实施产业补助；3、充分利用国开行贷款支持卡内贫困村基础设施项目建设，易地搬迁扶贫，中、省、市联柞社会扶贫等机遇，大力加强基础设施建设，不断改善卡内贫困村、贫困户人居生活环境；4、全年确保卡内30个贫困村摘帽，1.07万贫困人口脱贫。 | 11000 | 财政扶贫及部门和群众自筹 |  | 1、以西川脱贫攻坚主战区为依托，各镇办分别打造2个示范村，每村打造20户示范户，示范带动贫困户脱贫致富；2、强力推进贫困村、贫困户发展种植、养殖、旅游、电商及光伏等特色产业，大力实施产业补助；3、充分利用国开行贷款支持卡内贫困村基础设施项目建设，易地搬迁扶贫，中、省、市联柞社会扶贫等机遇，大力加强基础设施建设，不断改善卡内贫困村、贫困户人居生活环境；4、全年确保卡内30个贫困村摘帽，1.07万贫困人口脱贫。 | 11000 | 正在进行项目规划、设计等前期准备工作。 | 县扶贫局 | 史高纯 | 4323370 | 县扶贫局 | 谢俊锋
44 | 26 | 柞水秦岭天鸣山老年公寓建设项目 | 下梁镇 | 新建 | 2017-2020 | 项目占地120亩，按照国际、国内一流的养老产业模式，建设老年公寓一座。 | 78000 | 企业 自筹 |  | 完成水电路等基础设施，启动老年公寓主体建设。 | 20000 | 正在土地征用。 | 秦岭天鸣山生态旅游公司 | 张第东 | 13389158666 | 县民政局 | 谢俊锋
45 | 45 | 城区供气供热项目 | 乾佑街办 | 新建 | 2017-2019 | 城区供气供热。 | 12000 | 企业 投资 |  | 完成一期通气工程和供暖招商工作。 | 6000 | 正在开展前期准备工作。 | 县住建局 | 曹楚明 | 4321405 | 县住建局 | 吴芳雯
|  | 合计 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A