## 附件
附件
柞水县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进度表
序号 | 项目 名称 | 建设内容 | 实施 地点 | 项目类别 | 项目实施单位 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 建设开始日期 | 建设结束日期 | 项目进展情况 |  |  |  |  | 预期效益 | 备注
[6 empty] | 合计 | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  | 正在办理手续 | 已启动建设 | 正在建设 |  | 已完工
[16 empty] | 已开工 | 建设进度
1 | 2022年营盘镇两河村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚40座6400㎡，产权归属村集体经济所有 | 两河村 | 产业项目 | 营盘镇两河村股份经济合作社 | 185 | 185 | 185 |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-05-10 |  |  |  |  | 已完成34座大棚及附属设备建设并投入使用 | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地37户脱贫户130人和88户农户233人增收，预计年户增收1000元。
2 | 2022年营盘镇北河村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚25座5000㎡，产权归属村集体经济所有 | 北河村 | 产业项目 | 营盘镇北河股份经济合作社 | 145 | 145 | 145 |  |  |  | 2021-12-10 | 2022-03-10 |  |  |  |  | 已完成19座大棚及附属设备建设，已投入使用 | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地30户脱贫户104人和86户农户216人增收，预计年户增收1000元。
3 | 2022年小岭镇常湾村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚60座16400㎡，产权归属村集体经济所有 | 常湾村 | 产业项目 | 小岭镇常湾村股份经济合作社 | 470 | 470 | 470 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地80户脱贫户276人和30户农户116人增收，预计年户增收1000元。
4 | 2022年杏坪镇杏坪社区木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚27座5680㎡，产权归属村集体经济所有 | 杏坪社区 | 产业项目 | 杏坪镇杏坪社区股份经济合作社 | 165 | 165 | 165 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-03-15 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地34户脱贫户119人和56户农户206人预计年户增收1000元。
5 | 2022年杏坪镇严坪村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚10座1920㎡，产权归属村集体经济所有 | 严坪村 | 产业项目 | 杏坪镇严坪村股份经济合作社 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-03-15 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地15户脱贫户54人和12户农户42人增收，预计年户增收1000元。
6 | 2022年红岩寺镇张坪村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚20座3840㎡，产权归属村集体经济所有 | 张坪村 | 产业项目 | 红岩寺张坪村股份经济合作社 | 115 | 115 | 115 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-05-19 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地22户脱贫户78人和21户农户76人增收，预计年户增收1000元。
7 | 2022年下梁镇胜利村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚14座1792㎡，产权归属村集体经济所有 | 胜利村 | 产业项目 | 下梁镇胜利村股份经济合作社 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地12户脱贫户45人和10户农户35人预计年户增收1000元。
8 | 2022年下梁镇沙坪社区木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚37座7100㎡，产权归属村集体经济所有 | 沙坪社区 | 产业项目 | 下梁镇沙坪社区股份经济合作社 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地40户脱贫户145人和30户农户112人增收，预计年户增收1000元。
9 | 2022年下梁镇明星社区木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚17座4000㎡，产权归属村集体经济所有 | 明星社区 | 产业项目 | 下梁镇明星社区股份经济合作社 | 115 | 115 | 115 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地21户脱贫户75人和12户农户42人增收，预计年户增收1000元
10 | 2022年营盘镇药王堂村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚14座3000㎡，产权归属村集体经济所有 | 药王堂村 | 产业项目 | 营盘镇药王堂村股份经济合作社 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-05-28 |  |  |  |  | 已完后12座大棚及附属设备并投入使用 | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地19户脱贫户69人和10户农户38人增收，预计年户增收1000元
11 | 2022年乾佑街办北关社区木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚20座3360㎡，产权归属村集体经济所有 | 北关社区 | 产业项目 | 乾佑街办北关社区股份经济合作社 | 94 | 94 | 94 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-28 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地25户脱贫户87人和11户农户40人增收，预计年户增收1000元
12 | 2022年乾佑街办车家河村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚40座7680㎡，产权归属村集体经济所有 | 车家河村 | 产业项目 | 乾佑街办车家河村股份经济合作社 | 219 | 219 | 219 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-28 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地41户脱贫户145人和32户农户114人增收，预计年户增收1000元
13 | 2022年杏坪镇中台村庙湾木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚54座10368㎡，产权归属村集体经济所有 | 中台村 | 产业项目 | 杏坪镇中台村股份经济合作社 | 295 | 295 | 295 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-04-15 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地52户脱贫户185人和42户农户153人增收，预计年户增收1000元
14 | 2022年杏坪镇柴庄社区三组陈家湾木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚45座10816㎡，产权归属村集体经济所有 | 柴庄社区 | 产业项目 | 杏坪镇柴庄社区股份经济合作社 | 288 | 288 | 288 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-04-10 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地63户231人和37户农户132人增收，预计年户增收1000元
15 | 2022年红岩寺镇大沙河村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚50座14400㎡，产权归属村集体经济所有 | 大沙河村 | 产业项目 | 红岩寺大沙河村股份经济合作社 | 410 | 410 | 410 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-05-10 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地80户285人和53户农户189人增收，预计年户增收1000元
16 | 2022年曹坪镇中庙村木耳大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚12座1900㎡，产权归属村集体经济所有 | 中庙村 | 产业项目 | 曹坪镇中庙村股份经济合作社 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地16户脱贫户62人和11户农户43人增收，预计年户增收1000元
17 | 2022年瓦房口镇马家台村大棚建设项目 | 由村集体经济建设，新建木耳大棚16座3200㎡，产权归属村集体经济所有 | 马家台村 | 产业项目 | 瓦房口镇马家台村股份经济合作社 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动40户农户117人，其中脱贫户19户76人，增加木耳收成，预计年户增收1000元。
18 | 2022年下梁镇胜利村木耳大棚附属设施建设项目 | 种植38万袋木耳，建设蓄水池1座40立方米，铺设管道300米，20亩地栽木耳喷灌设施等，产权归属村集体经济所有 | 胜利村 | 产业项目 | 下梁镇胜利村股份经济合作社 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动脱贫户35户134人，一般户21户76人，预计将实现年户均增收800元；
19 | 2022年下梁镇四新村木耳大棚附属设施建设项目 | 种植145万袋木耳，修建蓄水池200M3、150M3和75M3各一个，挡水坝3处，取水井7个，铺设管道4000米，83亩地栽木耳喷灌设施等，产权归属村集体经济所有 | 四新村 | 产业项目 | 下梁镇四新村股份经济合作社 | 340 | 340 | 340 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动120户410人，脱贫户73户245人，一般户47户165人，预计将实现年户均增收800元。
20 | 2022年曹坪镇窑镇社区木耳大棚附属设施建设项目 | 种植140万袋木耳，建设蓄水池40M31个，取水井7个，铺设管道2000米，30亩地栽木耳喷灌设施和36亩椴木木耳，产权归属村集体经济所有 | 窑镇社区 | 产业项目 | 曹坪镇窑镇社区股份经济合作社 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动当地26户脱贫户95人，24户农户86人参与木耳种植或务工，预计实现户均年增收800元。
21 | 2022年曹坪镇马房湾村木耳大棚附属设施建设项目 | 种植172万袋木耳，建设取水井7个，铺设管道1800米，16亩地栽木耳喷灌设施，产权归属村集体经济所有 | 马房湾村 | 产业项目 | 曹坪镇马房湾村股份经济合作社 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动当地25户脱贫户92人，22户农户82人参与木耳种植或务工，预计实现户均年增收800元。
22 | 2022年小岭镇金米村木耳大棚附属设施建设项目 | 种植172万袋木耳，建设取水井2个，铺设管道2500米，14亩地栽木耳喷灌设施，种植172万袋木耳，产权归属村集体经济所有 | 金米村 | 产业项目 | 小岭镇金米村股份经济合作社 | 205 | 205 | 205 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-31 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动当地65户脱贫户236人，23户农户84人参与木耳种植和木耳基地务工，预计实现年户均增收800元。
23 | 2022年农业农村局庭院经济项目 | 鼓励农户在庭院外的空地发展塔栽木耳，制作3000套塔架，种植木耳30万袋 | 小岭镇金米村，曹坪镇马房湾村、窑镇社区，下梁镇胜利村、四新村 | 产业项目 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-05-09 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业增加菌包量，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与劳动，带动当地34户脱贫户136人，21户农户78人参与木耳种植和木耳基地务工，预计实现年户均增收800元。
24 | 2022年柞水菌包厂配套设施项目 | 由村集体经济建设，续建4家菌包厂车间配套生产监控室80㎡，交换机4个、屏幕4个、摄像头设备240个及配套弱电线缆，产权归村集体所有 | 全县 | 产业项目 | 县扶投公司 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-12-15 |  |  |  |  | √ | 通过库房建设，扩大产业规模，并且带动就业，利用收益设立公益岗及村民参与生产劳动，可带动12户36人农户增收，预计户均增收800元。
25 | 2022年柞水菌包厂机械设备更新项目 | 由村集体经济建设，续建4家菌包厂配套拌料机组118套，流水线自动化设备4组，装袋机50台，接种室FFU灭菌设备8组，风机100台，自动上架机8台，环境控制机组48组液体罐40个，除湿机56个，热风机56个，叉车10台，装车运输带8台，产权归村集体所有 | 全县 | 产业项目 | 县扶投公司 | 940 | 940 |  | 940 |  |  | 2022-01-15 | 2022-12-20 |  |  |  |  | √ | 通过库房建设，扩大产业规模，并且带动就业，利用收益设立公益岗及村民参与生产劳动带动群众增收可带动500户1874人农户增收，其中已脱贫户218户741人增收，预计户均增收800元。
26 | 2022年易地搬迁公益岗位项目 | 在移民搬迁集中小区安置保洁员92人，有效解决易地搬迁人员就业问题 | 全县 | 其他 | 乡村振兴局 | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 在集中小区设立移民搬迁岗位92个，安置就业，增加家庭收入，预计人均增收500元。
27 | 2022年县外务工人员一次性往返交通费补贴项目 | 对县外就业的脱贫劳动力（含监测对象）适当安排一次性往返交通补助，促进脱贫劳动力稳定转移就业 | 全县 | 其他 | 县人社局 | 270 | 270 | 200 | 70 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 对贫困劳动力外出务工交通补贴，务工发放一次性交通补助，促进外出务工人员积极性，预计人均年增收800元以上。
28 | 2022年乾佑街办车家河村特色龙虾养殖项目 | 由村集体经济建设，新建养殖池42000平方米发展特色龙虾养殖，产权归村集体所有 | 车家河村 | 产业项目 | 车家河村股份经济合作社 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 通过发展产业，带动脱贫12户，预计户均增收3000元以上。
29 | 2022年乾佑街办车家河村木耳产业提升项目 | 由村集体经济建设，新建木耳基地供水设施：蓄水池1个66立方米；更换管道2800米，产权归村集体所有 | 车家河村 | 产业项目 | 乾佑街办 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，带动当地15户52人和44户农户154人预计年户增收1000元。
30 | 2022年乾佑街办什家湾村木耳产业提升项目 | 新建木耳基地供电设施：变压器1座100A,修建水井1座 | 什家湾村 | 基础设施 | 乾佑街办 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-20 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，促进产业发展。扶持资金形成的资产归村集体，预计带动22户78人户均增收300元。
31 | 2022年乾佑街办梨园村木耳产业提升项目 | 由村集体经济建设，修复水毁木耳大棚9座1200平方米，新修木耳库房100平方米，产权归村集体所有 | 梨园村 | 产业项目 | 梨园村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-20 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展产业，带动脱贫户42户153人实现增收致富，预计年户增收500元。
32 | 2022年下梁镇金盆村天麻种植项目 | 发展林下天麻基地200亩 | 金盆村 | 产业项目 | 金盆村股份经济合作社 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 由村集体经济发展带动全村33户124人稳定增收，预计年户增收500元。
33 | 2022年杏坪镇中山村五味子基地建设项目 | 种植五味子苗木20万棵 | 中山村 | 产业项目 | 中山村股份经济合作的社 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-10 |  |  |  |  | √ | 由村集体经济发展带动全村31户127人稳定增收，预计年户增收500元。
34 | 2022年杏坪镇杏坪社区艾叶种植项目 | 艾叶种植50亩 | 杏坪社区 | 产业项目 | 杏坪社区股份经济合作社 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-12-01 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展艾叶种植，带动全村33户124人稳定增收，预计年户增收500元。
35 | 2022年杏坪镇油房村四组熏肉产业项目 | 由村集体经济建设，新建熏肉车间2000平方米，产权归村集体所有 | 油房村 | 产业项目 | 油房村股份经济合作社 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-08-05 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，扶持资金形成的资产归村集体，带动当地15户53人和12户农户42人预计年户增收1000元。
36 | 2022年红岩寺镇大沙河村木耳产业配套项目 | 基地园区硬化1800㎡，厚12公分，修建护坡1100㎡，安装动力电 | 大沙河村 | 基础设施 | 大沙河村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-30 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，促进产业发展。扶持资金形成的资产归村集体，预计带动12户41人户均增收500元。
37 | 2022年红岩寺镇盘龙寺村北美冬青种植项目 | 种植北美冬青50亩 | 盘龙寺村 | 产业项目 | 盘龙寺村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-11-05 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，扶持资金形成的资产归村集体，所有收益全部归贫困户，扶持17户贫困户58人，预计每户增收300元。
38 | 2022年红岩寺镇张坪村无刺花椒种植项目 | 通过村集体经济入股，建设无刺花椒种植基地300亩，产权归属村集体经济 | 张坪村 | 产业项目 | 张坪村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-08-30 |  |  |  |  | √ | 建设形成的资产归属村集体经济，种植形成的收益分配给贫困户。带动贫困户分红及参与劳动者增加收入。扶持贫困户81户283人，预计每户增收180元。
39 | 2022年凤凰镇清水村木耳产业提升项目 | 计划对高家庄木耳大棚基地晾晒场地3500㎡进行硬化、新建围网250米及木耳大棚配套附属设施等 | 清水村 | 产业项目 | 清水村股份经济合作社 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-08-30 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，带动农户参与产业发展，预计户均增收300元。
40 | 2022年脱贫人口小额贷款贴息项目 | 全县脱贫人口小额信贷贴息 | 全县 | 产业项目 | 乡村振兴局 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过小额贷款贴息方式，户每年每5万元贴息2190元，以促进产业发展，增加家庭收入。预计带动500户脱贫人口发展产业，户均增收500元
41 | 2022年雨露计划补助项目 | 全县9个镇职业技工学校学生补助 | 全县 | 其他 | 乡村振兴局 | 340 | 340 | 340 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过激励措施增强324户1144人，其中脱贫户301户746人，学习技术的积极性、增加农户收入，元每生每年补助3000元预计，预计户均增收1000元以上
42 | 2022年培训项目 | 全县9个镇办就业创业培训、农民实用技术等培训 | 全县 | 其他 | 乡村振兴局 | 60 | 60 | 56 | 4 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过培训增强技能带动3000人，其中脱贫户378户951人，增收致富,预计户均增收800元。
43 | 2022年异地搬迁债券贴息项目 | 归还易地搬迁利息，债券贴息700万元 | 全县 | 其他 | 移民办 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 2022-01-02 | 2022-05-05 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，解决600户住房安全。
44 | 2022年营盘镇药王堂村乡村旅游建设项目 | 发展乡村旅游，发展休闲农业和乡村旅游服务点10处，新建旅游产业路4000米，硬化巷道1200米 | 药王堂村 | 基础设施 | 营盘镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-08-25 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，游客量增大，扩大农副产品销售量，带动周边农家乐发展，改善60户群众生产生活条件。
45 | 2022年乾佑街办车家河村东沟口旅游提升项目 | 发展乡村旅游项目，修建东沟口旅游产业路300米，脱贫户厕所改造30处，改善提升周边环境，带动沿线40户群众发展旅游服务产业 | 车家河村 | 基础设施 | 乾佑街道办 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-30 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明程度，推动乡村旅游产业发展，改善120户群众生产生活条件，带动40户群众增收致富。
46 | 2022年乾佑街办什家湾村乡村旅游建设项目 | 发展乡村旅游，发展休闲农业和乡村旅游服务点6处，新建旅游产业路1500米，硬化巷道1200米 | 什家湾村 | 基础设施 | 乾佑街道办 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-08-21 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，游客量增大，扩大农副产品销售量，带动周边农家乐发展，改善80户群众生产生活条件。
47 | 2022年下梁镇老庵寺村地栽木耳基地建设项目 | 新建80亩地栽木耳基地、种植木耳50万袋,产权归属村集体经济 | 老庵寺村 | 产业项目 | 下梁镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-03-03 | 2022-07-01 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展地栽木耳，技术、设施、营销等得到提升，产业链有效发展，带动当地20户脱贫户参与木耳种植和木耳基地务工，租赁土地80亩，将实现年户增收2000元
48 | 2022年下梁镇胜利村三组木耳发展项目 | 发展木耳38万袋，产权归属村集体经济 | 胜利村 | 产业项目 | 下梁镇人民政府 | 56 | 56 |  | 56 |  |  | 2022-03-03 | 2022-07-01 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展地栽木耳，技术、设施、营销等得到提升，产业链有效发展，，预计带动50户147人，户均增收500元。
49 | 2022年凤凰镇清水村木耳仓储保鲜库建设项目 | 新建木耳仓储保鲜库、包装车间合计700㎡，产权归属村集体经济 | 清水村 | 产业项目 | 凤凰镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | √ | 70% |  | 由村集体经济建设，提升农副产品质量，增加就业岗位，带动53户192人农户，预计户均增收300元。
50 | 2022年小岭镇岭丰村乡村振兴示范点项目 | 发展地栽木耳20亩，椴木木耳20亩，及木耳产业园区配套设施 | 岭丰村 | 产业项目 | 小岭镇岭丰村股份经济合作社 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-01 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，促进产业发展，扶持资金形成的资产归村集体，带动160户群众增收约450元，增加群众幸福感
51 | 2022年杏坪镇高淳柞水千亩无性系茶叶种植示范园扩建项目 | 300亩茶叶种植基地生产用水，采用滴灌方式，蓄水池1座150立方米、水井1口、水泵房1间、铺设主管道3千米、滴灌管道1万米、毛管5万米，用于茶叶生产种植，产权归属村集体经济 | 中台村 | 产业项目 | 中台村股份经济合作社 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-06-01 | 2022-11-09 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展产业，吸纳已脱贫户参与劳动，带动40户农户107人增收，其中脱贫户27户81人，预计户均增收300元
52 | 2022年红岩寺镇本地湾村木耳基地配套设施项目 | 木耳基地灌溉设施350余米及电、路、网等配套设施建设。 | 本地湾村 | 产业项目 | 本地湾村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-04-05 | 2022-05-25 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展产业，吸纳已脱贫户参与劳动，带动26户农户78人增收，预计户均增收300元。
53 | 2022年红岩寺镇本地湾村乡村振兴建设项目 | 对2km公路两侧进行环境提升及公共配套设施等建设，修建垃圾池2座、治理五乱78处 | 本地湾村 | 其他 | 本地湾村股份经济合作社 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 2022-09-10 | 2022-10-29 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，改善人居环境，提高幸福满意度，，带动78户农户223人增收，预计户均增收300元。
54 | 2022年红岩寺镇本地湾村特色农业种植项目 | 种植瓜蒌4亩，连翘育苗15万株，及相关辅助设施建设 | 本地湾村 | 产业项目 | 本地湾村股份经济合作社 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 2022-04-20 | 2022-10-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大瓜蒌、连翘种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，吸纳已脱贫户参与劳动带动35户农户123人增收，预计户均增收300元
55 | 2022年曹坪镇中坪社区乡村振兴示范村项目 | 发展中药材茯苓种植20亩，建设社区工厂、发展林下经济，巷道硬化，发展网络信息化产业以及提升乡村振兴基础设施 | 中坪社区 | 产业项目 | 曹坪镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-03-02 | 2022-10-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济自主发展产业，带动241户农户852人增收，扩大产业规模，预计户均增收500元
56 | 2022年营盘镇药王堂村乡村旅游产业发展项目 | 发展乡村旅游项目，村容村貌提升100处，配套乡村旅游等附属设施10处，带动沿线58户群众发展旅游服务产业 | 药王堂村 | 产业项目 | 营盘镇人民政府 | 150 | 150 | 50 | 100 |  |  | 2022-04-01 | 2022-08-28 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，游客量增大，扩大农副产品销售量，带动周边农家乐发展，改善100户群众生产生活条件。
57 | 2022年乾佑街办车家河村村容村貌提升项目 | 修建旅游产业路3公里，清理垃圾、治理五乱120处，带动沿线120户群众发展旅游服务产业 | 车家河村 | 其他 | 乾佑街办 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，游客量增大，扩大农副产品销售量，带动周边农家乐发展，改善370户群众生产生活条件。
58 | 2022年乾佑街办车家河村休闲农业发展项目 | 在车家河村三组发展民俗产业集群4处，改善提升巷道1000米，改造提升污水治理设施45处，配套乡村旅游等附属设施 | 车家河村 | 产业项目 | 乾佑街办 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 2022-03-09 | 2022-08-10 |  |  |  |  | √ | 通过发展特色产业项目，带动周边80户群众年户均增收2000元，持续巩固脱贫成果。
59 | 2022年乾佑街办梨园村产业园建设项目 | 新发展民俗产业集群3处，修建产业500米，发展木耳10万袋，北美冬青种植15亩，配套乡村旅游等附属设施 | 梨园村 | 产业项目 | 乾佑街办 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-11-10 |  |  |  |  | √ | 通过完善基础社区，带动村集体经发展，巩固脱贫攻坚成果，改善102户群众生产生活条件。
60 | 2022年瓦房口镇街垣社区农副产品冷库建设项目 | 新建200平方米农副产品储藏冷库，并配备相应设备产权归村集体经济所有 | 街垣社区 | 产业项目 | 瓦房口镇人民政府 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | √ | 80% |  | 由村集体经济建设，提升农副产品质量，增加就业岗位，带动53户农户，人均增收约500元。
61 | 2022年瓦房口镇街垣社区产业路硬化项目 | 产业路硬化1.6公里，宽3米，厚15公分 | 街垣社区 | 基础设施 | 瓦房口镇人民政府 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-08-28 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，改善120户群众生产生活条件，人均增收200万元。
62 | 2022年营盘镇药王堂村四组木耳基地产业路项目 | 药王堂产业路加宽硬化道路1公里，宽3.5米，厚18公分 | 药王堂村 | 基础设施 | 营盘镇人民政府 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-03-10 | 2022-05-30 |  |  |  |  | √ | 解决产业发展交通不便，改善生产条件，带动87户244人增收,预计增收692元。
63 | 2022年营盘镇两河村旅游建设项目 | 新建旅游营地3处，其中修建公共厕所2座，硬化露营产业场地2000平方米及其附属设施，产权归属村集体经济 | 两河村 | 基础设施 | 营盘镇人民政府 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | √ | 通过基础建设改善旅游条件，带动周边农户增收。
64 | 2022年营盘镇药王堂村四组产业桥项目 | 新建药王堂村四组产业桥一座长6米、宽5.5米 | 药王堂村 | 基础设施 | 营盘镇人民政府 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-08-19 | 2022-11-08 |  |  |  |  | √ | 解决产业发展交通不便，改善生产条件，方便群众出行，促进产业发展，带动23户81人增收,预计增收600元。
65 | 2022年乾佑街办北关社区人居环境整治及村容村貌提升项目 | 对北关社区全域内村容村貌进行提升，提升群众门前巷道、路基3000米，新建公共服务设施20处，改造提升院落120处，美化村域内环境 | 北关社区 | 其他 | 乾佑街道办 | 280 | 280 | 280 |  |  |  | 2022-08-19 |  |  |  | √ | 50% |  | 有效改善村容村貌，提升人居环境和村级文明程度，推动乡村旅游产业发展，改善110户群众生产生活条件。
66 | 2022年乾佑街办北关社区乡村旅游提升项目 | 发展乡村旅游产业，硬化产业路1500米，提升公路沿线相关旅游配套设施 | 北关社区 | 基础设施 | 乾佑街道办 | 120 | 120 | 79 | 41 |  |  | 2022-08-19 | 2022-11-06 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，游客量增大，扩大农副产品销售量，带动周边农家乐发展，改善80户群众生产生活条件。
67 | 2022年下梁镇胜利村二组产业路发展项目 | 发展胜利村二组产路长400米，宽4.5米，环境改善32户 | 胜利村 | 基础设施 | 下梁镇人民政府 | 44 | 44 |  | 44 |  |  | 2022-03-10 | 2022-06-09 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，带动30户均增收1000元。
68 | 2022年小岭镇金米村乡村振兴示范点项目 | 农村人居环境整治50处，建设小型公益性基础设施项目，农村污水治理，巷道硬化500米，周边基本绿化1500平方米等项目 | 金米村 | 基础设施 | 小岭镇金米村股份经济合作社 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-01 |  |  |  |  | √ | 通过乡村振兴示范点建设，间接带动151户群众增收约500元，增加群众幸福感
69 | 2022年营盘镇两河村村容村貌提升项目 | 修建村内破损路200米，硬化巷道800米，改善村容村貌，解决10处污水处理问题 | 两河村 | 其他 | 营盘镇人民政府 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，改善111户群众生产生活条件。
70 | 2022年营盘镇药王堂村村容村貌提升项目 | 对药王堂村全域村容村貌提升，巷道硬化3200米，污水及垃圾处理设施15处 | 药王堂村 | 其他 | 营盘镇人民政府 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，改善102户群众生产生活条件。
71 | 2022年营盘镇两河村村容村貌提升项目 | 巷道硬化1462平方米，村组路灯35盏，排污工程512.7米 | 两河村 | 其他 | 营盘镇人民政府 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，改善112户群众生产生活条件。
72 | 2022年红岩寺镇红岩社区产业路项目 | 红岩社区正沟脑产业路硬化0.35公里，宽3.5米，厚18公分 | 红岩社区 | 基础设施 | 红岩寺镇人民政府 | 14 | 14 | 12 | 2 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-20 |  |  |  |  | √ | 解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善46户172名群众生产生活条件,预计户均增收300元。
73 | 2022年红岩寺镇盘龙寺村新修产业路项目 | 新建盘龙寺三组王忠宝门前产业桥一座长7米宽4.5米；产业路一条长150米，宽4.5米，厚18公分 | 盘龙寺村 | 基础设施 | 红岩寺镇人民政府 | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 2022-07-10 | 2022-07-25 |  |  |  |  | √ | 解决产业发展交通不便，改善生产条件，119户420名群众生产生活条件,预计户均增收300元。
74 | 2022年红岩寺镇盘龙寺村产业桥项目 | 改造三组王长坤门前产业桥一座，板桥长6米，宽4.5米 | 盘龙寺村 | 基础设施 | 红岩寺镇人民政府 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善42户群众生产生活条件。
75 | 2022年小岭镇金米村产业路项目 | 改建园区外部产业路2.5公里，宽6-7米 | 金米村 | 基础设施 | 乡村振兴局 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 2022-10-06 | 2022-11-10 |  |  |  |  | √ | 便利群众出行，间接带动80户贫困户增收230元
76 | 2022年小岭镇罗庄社区配水管网改造工程项目 | 铺设主水管10.20公里，支水管28.020公里，新建闸阀井53座及其各类附属工程等 | 罗庄社区 | 基础设施 | 县水利局 | 329.5 | 329.5 |  | 329.5 |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-09 |  |  |  |  | √ | 通过实施小岭镇罗庄社区配水管网改造工程，巩固提升3700余人的饮水标准
77 | 2022年下梁镇石镇供水工程配水管网改造工程项目 | 更换配水管道2.33公里，新建闸阀井39座及其各类附属工程等 | 沙坪社区 | 基础设施 | 县水利局 | 276 | 276 |  | 276 |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-10 |  |  |  |  | √ | 通过实施石镇供水工程配水管网改造工程，巩固保障下梁镇区23000余人的饮水安全
78 | 2022年下梁镇四新村供水管网改造工程项目 | 铺设主水管8.2公里，新建变频加压泵站1座，支水管9.1公里，新建闸阀井53座及其各类附属工程等 | 四新村 | 基础设施 | 县水利局 | 194.5 | 194.5 |  | 194.5 |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | √ | 50% |  | 通过实施下梁镇四新村供水管网改造工程，巩固提升1200余人的饮水标准
79 | 2022年营盘镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方1500m³，新修水毁道路浆砌挡墙2000m³,水泥路面280㎡ | 龙潭村 | 基础设施 | 县交通局 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对龙潭村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便4600名群众发展产业及出行
80 | 2022年乾佑街办“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方800m³，新修水毁道路浆砌挡墙200m³,水泥路面400㎡ | 马房子村 | 基础设施 | 县交通局 | 45 | 45 | 18 | 27 |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对马房子村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便3890名群众发展产业及出行
81 | 2022年下梁镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方2000m³，新修水毁道路浆砌挡墙3000m³,水泥路面700㎡ | 胜利村、四新村、西川村、金盆村、沙坪社区、新合村、石瓮社区、老庵寺村 | 基础设施 | 县交通局 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对胜利村等8村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便1600名群众发展产业及出行
82 | 2022年小岭镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方100m³，新修水毁道路浆砌挡墙1500m³,水泥路面400㎡ | 常湾村、罗庄村、岭丰村、金米村、李砭村 | 基础设施 | 县交通局 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对罗庄村等5村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便8100名群众发展产业及出行
83 | 2022年凤凰镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方5000m³，新修水毁道路浆砌挡墙4000m³,水泥路面400㎡ | 宽坪村、龙潭村、双河村、皂河村、桃园村、凤街社区、金凤村、大寺沟、清水村 | 基础设施 | 县交通局 | 78 | 78 | 78 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对宽坪村等9村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便5900名群众发展产业及出行
84 | 2022年杏坪镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方12000m³，新修水毁道路浆砌挡墙600m³,水泥路面1100㎡ | 云蒙村、中山村、柴庄社区、天堂村、晨光村、严坪村、联合村、肖台村、杏坪社区、联丰村、腰庄村 | 基础设施 | 县交通局 | 110 | 110 | 110 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对云蒙村等12村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便17000名群众发展产业及出行
85 | 2022年红岩寺镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方8000m³，新修水毁道路浆砌挡墙350m³,水泥路面300㎡ | 掌上村、张坪村、大沙河村、跃进村、本地湾村、红岩社区、红安村、闫坪村、正沟村 | 基础设施 | 县交通局 | 85 | 85 | 85 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对掌上村等9村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便16000名群众发展产业出行
86 | 2022年瓦房口镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方2500m³，新修水毁道路浆砌挡墙3000m³,水泥路面600㎡ | 老庄村、金星村、颜家庄村、金台村、磨沟村、大河村、马家台村、街垣社区 | 基础设施 | 县交通局 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对老庄村等8村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便12000名群众出行
87 | 2022年曹坪镇“两边一补齐”村组道路水毁修复项目 | 清理村组道路塌方8000m³，新修水毁道路浆砌挡墙2500m³,水泥路面450㎡ | 马房湾村、东沟村、荫沟村、中坪社区、银碗村、窑镇社区、沙岭村、中庙村、九间房村 | 基础设施 | 县交通局 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对胜利村等8村河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便10000名群众发展产业及出行
88 | 2022年柞水“两边一补齐”建制村道路水毁修复项目 | 新修建制村水毁道路C20片石砼12000m³，M7.5浆砌片石挡墙14000m³ | 丰河村、北河村；凤凰镇：双河村、皂河村；下梁镇：西川村、新合村、老庵寺村；杏坪镇；中台村、联丰村、油坊村；瓦房口镇；马家台村、颜家庄村；曹坪镇：九间房村、中坪社区；小岭镇：金米村 | 基础设施 | 县交通局 | 821 | 821 | 821 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 对河道进行综合治理，确保河道水系畅通。方便50000余名群众发展产业及出行
89 | 2022年金米至胜利环型产业带配套桥梁工程项目 | 新建木耳产业带配套板桥5座，长5米，宽4米 | 曹坪镇马房湾村、 下梁镇四新村 | 基础设施 | 县交通局 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 解决1600名群众产业发展运输不通畅困难及出行问题，解决1万余公斤木耳的销售。
90 | 2022年凤凰镇龙潭村木耳大棚配套设施项目 | 修复木耳大棚基地河堤20延米，M7.5浆砌石结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 龙潭村 | 基础设施 | 凤凰镇人民政府 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-05-30 |  |  |  |  | √ | 实施龙潭村木耳堤防挡墙项目，保护地栽木耳基地40亩，保障贫困户120人通过木耳产业增收
91 | 2022年曹坪镇东沟村环境整治项目 | 修建村内破损路面100米，硬化巷道1500米，改善村容村貌，解决20户农户入厕难问题 | 东沟村 | 其他 | 曹坪镇人民政府 | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 有效改善村庄整体环境，方便200人群众出行及提升生活水平。
92 | 2022年乾佑街办梨园村产业发展项目 | 改造提升林下经济3500亩，特色产业种植基地100亩，木耳基地改造提升40亩，建设产业道路及巷道硬化2500米，新建公厕3座，改造提升乡村集市一座 | 梨园村 | 产业项目 | 梨园村股份经济合作社 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2022-06-21 | 2022-08-21 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，扩大产业规模，壮大产业发展，带动农户300户参与劳动，户均增收562元。
93 | 2022年乾佑街办梨园村产业路建设项目 | 建设产业道路及巷道硬化2500米，改造提升乡村集市一座 | 梨园村 | 基础设施 | 梨园村股份经济合作社 | 211 | 211 |  |  |  | 211 | 2022-06-21 | 2022-08-21 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，提升产业基础设施建设。促进产业发展，壮大集体经济，带动群众增收。
94 | 2022年乾佑街办梨园村公厕建设项目 | 梨园村一组、四组各新建公厕1座，面积30平方米 | 梨园村 | 其他 | 梨园村股份经济合作社 | 58 | 58 |  |  |  | 58 | 2022-06-21 | 2022-08-21 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效改善村庄整体环境，提升村级文明程度，基础设施建设，改善群众生产生活条件。
95 | 2022年中坪社区德和安置小区就业孵化工厂项目 | 改建中坪社区德和小区社区工厂150㎡及购置相关生产设备、操作生产线，建设游丝、假发、劳保用品、核桃加工、就业技能培训等多业态的劳动密集型就业创业基地设备设施产权归村集体所有 | 中坪搬迁点 | 产业项目 | 县发改局 | 55 | 55 | 55 |  |  |  | 2022-06-21 |  |  |  | √ | 70% |  | 通过项目实施，扩大产业规模，壮大产业发展，带动农户64户参与劳动，户均增收5000元。
96 | 2022年嘉安移民社区工厂后续扶持项目 | 新建社区工厂300平方米，购置分拣、加工、包装设备生产线一套设备设施产权归村集体所有 | 嘉安搬迁点 | 产业项目 | 县发改局 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 2022-06-21 |  |  |  | √ | 40% |  | 通过项目实施，带动农户100户脱贫人口50户就业，户均增5000元；社区集体经济收入5万元。
97 | 2022年红岩移民搬迁点农副产品包装厂建设项目（本地湾村） | 新建钢构厂房500平方米，冷库650立方米，原料、成品仓库及农产品包装生产线1条等配套设施建设设备设施产权归村集体所有 | 红岩搬迁点 | 产业项目 | 县发改局 | 245 | 245 | 245 |  |  |  | 2022-10-09 |  |  |  | √ | 20% |  | 通过村集体经济发展，扩大农副产品产业规模，提升产品质量，同时增加搬迁人口就业。带动600户群众增收，预计户均增收5000元。
98 | 2022年浩越移民搬迁洗涤工厂项目 | 改造生产厂房400平方米及配套设施，购置洗涤生产线1条设备设施产权归村集体所有 | 浩越搬迁点 | 产业项目 | 县发改局 | 110 | 110 | 110 |  |  |  | 2022-06-19 | 2022-11-10 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展，扩大农副产品产业规模，提升产品质量，同时增加搬迁人口就业。带动305户1000人群众增收。
99 | 2022年柞水县产业奖补项目 | 对全县自主发展种养殖的脱贫户按照《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》进行奖补 | 全 县 | 产业项目 | 县农业农村局 | 3295.3 | 3295.3 | 599 | 270 |  | 2426.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过产业发展巩固脱贫成果，预计对3000户发展产业脱贫户直接补助户均2850元，同时通过产业项目间接带动户均增收3000元。
100 | 2022年柞水县木耳菌包厂建设补助 | 建设玉窑、金米、金凤、肖台四个菌包厂的500㎡生产车间，9000㎡养菌房等相关配套设施产权归村集体经济所有 | 金凤村、肖台村、窑镇社区、金米村 | 产业项目 | 扶投公司 | 184.7 | 184.7 |  |  |  | 184.7 | 2022-02-14 | 2022-08-08 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展，带动农户参与劳动，预计受益308户，户均年增收10000元。
101 | 2022年下梁镇石瓮社区产业发展项目 | 新建水杂果采摘大棚4处5000平方米，油葵种植100亩，产权归村集体所有 | 石翁社区 | 产业项目 | 下梁镇石瓮子社区股份经济合作社 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，同时村集体经济利用收益设置公益岗增加就业，带动农户158户553人，户均增收200元。
102 | 2022年下梁镇老庵寺村香菇田园综合体项目（续建） | 建设木耳香菇深加工车间660平方米、仓储保鲜库200平方米、产品展销厅110平方米，购置木耳香菇食用菌筛检、加工、包装设备生产线3套设备设施产权归村集体所有 | 老庵寺村 | 产业项目 | 下梁镇老庵寺村股份经济合作社 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-07-30 |  |  |  |  | √ | 通过香菇种植50万袋，带动30户农户98人，其中已脱贫户96户336人，增收800元。
103 | 2022年营盘镇北河村林麝养殖产业项目 | 建设林麝养殖厂300平方米，建设圈舍200间，养殖厂房平均每间面积28平方米及其水电等附属设施设备产权归村集体所有 | 北河村 | 产业项目 | 北河村股份经济合作社 | 30 | 30 | 14 | 16 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，可带动农户发展林下经济产业，提高农户收入，预计80户农户户均增收500元。
104 | 2022年营盘镇丰河村林麝养殖产业项目 | 建设林麝养殖厂300平方米，建设圈舍200间，养殖厂房平均每间面积28平方米及其水电等附属设施设备产权归村集体所有 | 丰河村 | 产业项目 | 丰河村股份经济合作社 | 30 | 30 | 15 |  | 15 |  | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，可带动农户发展林下经济产业，提高农户收入，预计75户农户，户均增收613元。
105 | 2022年营盘镇秦丰村木耳加工包装建设项目 | 新建木耳烘干、分拣、包装厂房350平方米产权归村集体所有 | 秦丰村 | 产业项目 | 秦丰村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-07-10 |  |  |  | √ | 80% |  | 通过村集体经济发展木耳深加包装部，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，预计带动农户30户105人，户均增收2000元。
106 | 2022年下梁镇胜利村水产养殖项目 | 笊篱沟养殖淡水青虾60万尾 | 胜利村 | 产业项目 | 胜利村股份经济合作社 | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-08-30 |  |  |  |  | √ | 通过产业发展，吸纳农户就业，利用产业收益增设村级公益性岗，带动60户210人，、户均增收600元。
107 | 2022年小岭镇金米村木耳产业配套设施改造提升项目 | 地栽喷灌维护30亩、地布修补15000平方米、喷灌设施及木耳加工厂改造提升1800平米，产权归村集体所有 | 金米村 | 产业项目 | 金米村股份经济合作社 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳深加包装部，扩大产业规模，壮大木耳产业，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，带动20户86人，预计户均增收876元。
108 | 2022年凤凰镇龙潭村鸸鹋养殖科技示范基地项目 | 新建鸸鹋养殖示范基地1000㎡；新建鸸鹋繁育区300㎡；示范养殖鸸鹋200只 | 龙潭村 | 产业项目 | 龙潭村股份经济合作社 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-10-31 |  |  |  |  | √ | 通过村集体发展鸸鹋产业，带动农户就业及收益分红，扶持100户农户收入，户均增收500元。
109 | 2022年杏坪镇联丰村养牛基地项目 | 新增养牛规模40头，购买牛饲料1000吨 | 联丰村 | 产业项目 | 联丰村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-09-15 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户参与劳动，同时村集体经济利用收益设置公益性岗位增加就业，带动10户农户增收，户均增收456元。
110 | 2022年杏坪镇天埫村蜜蜂加工厂建设及蜜蜂养殖管护项目 | 蜂蜜浓缩生产1条，封装生产线2条，灌装生产线2条,产权归村集体所有 | 天埫村 | 产业项目 | 天埫村股份经济合作社 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2022-06-30 | 2022-08-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，带动增加就业岗位，同时村集体经济利用收益设置公益性岗位增加就业，带动104户农户参与产业发展，户均增收300元
111 | 2022年杏坪镇严坪村构树改良科管项目 | 实施构树基地科管68.7亩 | 严坪村 | 产业项目 | 严坪村股份经济合作社 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 2022-10-05 | 2022-10-30 |  |  |  |  | √ | 带动80户增收，人均增收400元
112 | 2022年杏坪镇联合村养猪场扩建项目 | 养猪场扩建200平米，养猪500头 | 联合村 | 产业项目 | 联合村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-11-12 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户参与劳动带动增加就业岗位，带动115户增收，户均增收300元
113 | 2022年瓦房口镇老庄村连翘科管补种项目 | 五组连翘种植300亩、六组连翘种植400亩、七组连翘种植300亩、八组连翘种植500亩 | 老庄村 | 产业项目 | 老庄村股份经济合作社 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-11-12 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动预计带动47户增收，户均增收约300元。
114 | 2022年瓦房口镇马家台村木耳产业发展项目 | 灌溉配套设施打水2口，产权归村集体所有 | 马家台村 | 产业项目 | 马家台村股份经济合作社 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-11-12 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户参与劳动增加就业岗位，带动18户农户增收，户均增收200人，解决32户农户饮水难问题。
115 | 2022年瓦房口镇金星村五味子种植项目 | 发展金星村三组、五组五味子种植100亩 | 金星村 | 产业项目 | 金星村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-11-12 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济，扩大五味子种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动52户农户增收，预计户增收100元
116 | 2022年红岩寺镇红安村中药材育苗基地建设 | 种植育苗贝母、黄精各20亩 | 红安村 | 产业项目 | 红安村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-11-06 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济，扩大中药材种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动109户农户增收，预计户增收500元
117 | 2022年红岩寺镇闫坪村瓜蒌种植项目 | 新种植60亩吊瓜 | 闫坪村 | 产业项目 | 闫坪村股份经济合作社 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 2022-04-12 | 2022-11-09 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济，扩大瓜蒌种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动78户增收，预计户均增收462元。
118 | 2022年红岩寺镇大沙河村花椒种植项目 | 发展有机花椒种植200亩 | 大沙河村 | 产业项目 | 大沙河村股份经济合作社 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-09-15 |  |  |  | √ | 70% |  | 通过村集体经济扩大花椒种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动62户增收，预计户均增收432元。
119 | 2022年度曹坪镇银碗村中药材玄参种植项目 | 种植中药材玄参100亩 | 银碗村 | 产业项目 | 银碗村股份经济合作社 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济，扩大玄参种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动46户增收，预计户均增收1500元
120 | 2022年曹坪镇东沟村天麻种植项目 | 一组种植天麻1.5万窝 | 东沟村 | 产业项目 | 东沟村股份经济合作社 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-06-30 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济，扩大天麻种植规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动带动增加就业岗位，带动53户增收，预计户均增收500元
121 | 2022年柞水县农村公路水毁修复项目 | 抢修营盘镇秦丰村、凤凰镇宽坪村、乾佑镇梨园村水毁农村公路，共计9.37公里 | 秦丰村、宽坪村、梨园村 | 基础设施 | 县交通局 | 554 | 554 | 554 |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 |  |  |  |  | √ | 通过实施公路水毁修复，方便1600名群众出行。
122 | 柞水县2021年水利工程维修养护项目 | 修复水毁堤防长度140m,M7.5浆砌石结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 全县 | 基础设施 | 县水利局 | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 2022-01-04 | 2022-04-05 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效解决109户360人的生命财产安全。
123 | 柞水县曹坪镇马房湾村水毁堤防修复工程 | 新建堤防工程330m，M7.5浆砌石结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 马房湾村 | 基础设施 | 县水利局 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 2022-01-04 | 2022-05-05 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效解决200户340人的生命财产安全。
124 | 柞水县曹坪镇中坪社区堤防水毁修复工程 | 修复水毁堤防工程71m，埋石混凝土结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 中坪社区 | 基础设施 | 县水利局 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-05-25 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效解决65户180人的生命财产安全。
125 | 柞水县乾佑街道办马房子村水毁堤防修复工程 | 修复水毁堤防长度176m，M7.5浆砌石结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 马房子村 | 基础设施 | 县水利局 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-05 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效解决75户260人的生命财产安全。
126 | 柞水县凤凰镇金凤村水毁河堤修复工程 | 修复水毁堤防长度240m，M7.5浆砌石结构，顶宽0.8m，基础埋深2m | 金凤村 | 基础设施 | 县水利局 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 2022-01-04 | 2022-04-10 |  |  |  |  | √ | 通过项目实施，有效解决147户450人的生命财产安全。
127 | 2022年瓦房口镇金星村木耳产业配套设施建设项目 | 新建木耳大棚库房4间120㎡ | 金星村 | 产业项目 | 瓦房口镇金星村股份经济合作社 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2022-08-25 | 2022-09-30 |  |  |  |  | √ | 通过库房建设，扩大产业规模，并且带动就业，利用收益设立公益岗及村民参与生产劳动带动群众增收，可带动18户贫困户，预计户均增收约200元。
128 | 2022年瓦房口镇金台村木耳产业配套设施建设项目 | 新建木耳大棚库房4间120㎡、灌溉配套设施打水井2口 | 金台村 | 产业项目 | 瓦房口镇金台村股份经济合作社 | 25 | 25 | 17 | 8 |  |  | 2022-08-20 | 2022-09-30 |  |  |  |  | √ | 通过库房建设，扩大产业规模，并且带动就业，利用收益设立公益岗及村民参与生产劳动带动群众增收，带动45户农户，预计户增收200元。
129 | 2022年柞水县项目管理费 | 乡村振兴项目规划编制、管理、项目审批等费支出 |  | 其他 | 乡村振兴局 | 122 | 122 | 122 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | √ | 60% |  | 确保全县项目顺利实施
130 | 2022年红岩寺镇大沙河村产业发展项目 | 由村集体经济建设，续建木耳大棚1960平方米 | 大沙河村 | 产业项目 | 大沙河村股份经济合作社 | 55 | 55 |  |  | 55 |  | 2022-05-15 | 2022-06-15 |  |  |  |  | √ | 通过村集体经济发展木耳产业，扩大产业规模，增加菌包量，壮大木耳产业，吸纳脱贫户和农户参与务工，，预计带动144户农户，预计户均增收200元。
131 | 2022年凤凰镇清水村三组上扁子通组公路项目 | 拓宽硬化清水村三组上扁子通组路700米长，宽3.5米 | 清水村 | 基础设施 | 凤凰镇人民政府 | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 2022-10-15 |  |  |  | √ | 70% |  | 通过项目实施，有效带动产业发展，改善25户82人群众出行。
132 | [5 empty] | 18500 | 18500 | 12248 | 3272 | 100 | 2880

## Sheet1
日期 | 2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30
2022-05-31
2022-06-01
2022-06-02
2022-06-03
2022-06-04
2022-06-05
2022-06-06
2022-06-07
2022-06-08
2022-06-09
2022-06-10
2022-06-11
2022-06-12
2022-06-13
2022-06-14
2022-06-15
2022-06-16
2022-06-17
2022-06-18
2022-06-19
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-22
2022-06-23
2022-06-24
2022-06-25
2022-06-26
2022-06-27
2022-06-28
2022-06-29
2022-06-30
2022-07-01
2022-07-02
2022-07-03
2022-07-04
2022-07-05
2022-07-06
2022-07-07
2022-07-08
2022-07-09
2022-07-10
2022-07-11
2022-07-12
2022-07-13
2022-07-14
2022-07-15
2022-07-16
2022-07-17
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-21
2022-07-22
2022-07-23
2022-07-24
2022-07-25
2022-07-26
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-29
2022-07-30
2022-07-31
2022-08-01
2022-08-02
2022-08-03
2022-08-04
2022-08-05
2022-08-06
2022-08-07
2022-08-08
2022-08-09
2022-08-10
2022-08-11
2022-08-12
2022-08-13
2022-08-14
2022-08-15
2022-08-16
2022-08-17
2022-08-18
2022-08-19
2022-08-20
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-23
2022-08-24
2022-08-25
2022-08-26
2022-08-27
2022-08-28
2022-08-29
2022-08-30
2022-08-31
2022-09-01
2022-09-02
2022-09-03
2022-09-04
2022-09-05
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2022-09-09
2022-09-10
2022-09-11
2022-09-12
2022-09-13
2022-09-14
2022-09-15
2022-09-16
2022-09-17
2022-09-18
2022-09-19
2022-09-20
2022-09-21
2022-09-22
2022-09-23
2022-09-24
2022-09-25
2022-09-26
2022-09-27
2022-09-28
2022-09-29
2022-09-30
2022-10-01
2022-10-02
2022-10-03
2022-10-04
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-07
2022-10-08
2022-10-09
2022-10-10
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-14
2022-10-15
2022-10-16
2022-10-17
2022-10-18
2022-10-19
2022-10-20
2022-10-21
2022-10-22
2022-10-23
2022-10-24
2022-10-25
2022-10-26
2022-10-27
2022-10-28
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04
2022-11-05
2022-11-06
2022-11-07
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29
2022-12-30
2022-12-31

## Sheet3
185 | 185 | 1
145 | 145 | 1
470 | 470 | 1
165 | 165 | 1
55 | 55 | 1
115 | 115 | 1
55 | 55 | 1
200 | 200 | 1
115 | 115 | 1
85 | 85 | 1
94 | 94 | 1
219 | 219 | 1
295 | 295 | 1
288 | 288 | 1
410 | 410 | 1
54 | 54 | 1
80 | 50 | 0
340 | 80 | 0
150 | 340 | 0
150 | 150 | 1
125 | 125 | 1
205 | 205 | 1
100 | 100 | 1
60 | 60 | 1
940 | 940 | 1
55 | 55 | 1
270 | 270 | 1
33.8 | 33.8 | 1
36.2 | 36.2 | 1
20 | 20 | 1
30 | 30 | 1
10 | 10 | 1
10 | 10 | 1
15 | 15 | 1
10 | 10 | 1
30 | 30 | 1
30 | 30 | 1
20 | 20 | 1
45 | 45 | 1
280 | 280 | 1
340 | 340 | 1
60 | 60 | 1
700 | 700 | 1
50 | 50 | 1
30 | 30 | 1
100 | 100 | 1
100 | 100 | 1
56 | 56 | 1
100 | 100 | 1
100 | 100 | 1
100 | 100 | 1
20 | 20 | 1
70 | 70 | 1
10 | 10 | 1
100 | 100 | 1
150 | 150 | 1
350 | 350 | 1
120 | 120 | 1
100 | 100 | 1
70 | 70 | 1
30 | 30 | 1
30 | 30 | 1
30 | 30 | 1
20 | 20 | 1
280 | 280 | 1
120 | 120 | 1
44 | 44 | 1
100 | 100 | 1
20 | 20 | 1
250 | 250 | 1
50 | 50 | 1
14 | 14 | 1
19 | 19 | 1
10 | 10 | 1
400 | 400 | 1
329.5 | 329.5 | 1
276 | 276 | 1
194.5 | 194.5 | 1
40 | 40 | 1
45 | 45 | 1
70 | 70 | 1
30 | 30 | 1
78 | 78 | 1
110 | 110 | 1
85 | 85 | 1
75 | 75 | 1
55 | 55 | 1
821 | 821 | 1
50 | 50 | 1
4 | 4 | 1
33 | 33 | 1
284 | 284 | 1
55 | 55 | 1
70 | 70 | 1
245 | 245 | 1
110 | 110 | 1
3295.3 | 3295.3 | 1
184.7 | 184.7 | 1
200 | 200 | 1
200 | 200 | 1
30 | 30 | 1
30 | 30 | 1
30 | 30 | 1
35 | 35 | 1
50 | 50 | 1
10 | 10 | 1
20 | 20 | 1
15 | 15 | 1
25 | 25 | 1
20 | 20 | 1
15 | 15 | 1
11 | 11 | 1
20 | 20 | 1
30 | 30 | 1
25 | 25 | 1
30 | 30 | 1
20 | 20 | 1
15 | 15 | 1
554 | 554 | 1
60 | 60 | 1
70 | 70 | 1
20 | 20 | 1
70 | 70 | 1
80 | 80 | 1
5 | 5 | 1
25 | 25 | 1
122 | 122 | 1
55 | 55 | 1
30 | 30 | 1