附件1

柞水县深化医药卫生体制综合改革试点重点任务分解表（2017-2020年）

| 序号 | 重点 任务 |  | 具体内容 | 进度安排 | 牵头单位 |  | 实施单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 方案制定 |  | 1、制定县域深化医药卫生体制综合改革试点方案并组织实施。 | 2017年 | 县卫计局 |  | 深化医改成员单位、相关工作部门 |  |  |  |
| 二 | 推进公立医院综合改革 |  | 2、成立县级公立医院管理委员会，建立现代化医药管理制度。 | 2017年 | 县医改办 |  | 县卫计局、县编办、 县人社局 |  |  |  |
|  |  |  | 3、落实公立医院自主权，推行公立医院去行政化、院长聘任制、年薪制、任期目标制和考核问责制。 | 2017-2020年 | 县医改办 |  | 县编办、县财政局、 县人社局、县卫计局、各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 4、健全完善考核评价指标体系，探索第三方评价机制。 | 2017-2020年 | 县医改办 |  | 县财政局、县人社局、县审计局、县卫计局 |  |  |  |
|  |  |  | 5、、建立符合县情实际的由县医管会领导下的医疗服务共同体。 | 2017-2020年 | 县卫计局 |  | 县发改局、财政局、人社局、县编办、县级公立医院、各卫生院 |  |  |  |
|  |  |  | 6、建立长效科学合理的县级公立医院补偿机制;全面实行药品零差率销售，降低药占比（不含中药饮片）达30%左右，百元医疗收入（不含药品）中卫生耗材降到18元左右。 | 2017-2020年 | 县财政局 |  | 县卫计局、县财政局、各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 7、制定调价方案，建立医疗服务价格动态调整机制。 | 2017-2020年 | 县物价局 |  | 县物价局、县人社局、县卫计局，各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 8、出台公立医院医务人员薪酬制度政策，建立符合行业特点的薪酬制度和动态调整机制。 | 2017-2020年 | 县人社局 |  | 县人社局、县财政局、 县卫计局、各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 9、由县医院、中医院、妇保院分别与市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院对接，组建医疗联合体；推行医疗服务县镇村一体化管理及医师多点执业。 | 2017-2018年 | 县卫计局 |  | 县人社局、县财政局、各公立医院、县卫计局、各镇办卫生院 |  |  |  |
|  |  |  | 10、制定完善优惠政策，多种形式发展社会力量办医，增加服务供给，加强非公医疗机构监管，健全非公立医疗机构退出机制，到2020年社会办医床位占比达20%以上。 | 2017-2020年 | 县卫计局 |  | 县发改局、县民政局、县人社局、县国土局、县国税局、县卫计局、县地税局 |  |  |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |  |
| 三 | 完善分级诊疗制度 | 11、建立全科医生制度，在公立医院和卫生院设立全科医学科，加大全科医生培养力度，配备全科医生，确保每万名居民至少有2名全科医生，组建全科医生服务团队，探索全科医生收入与签约履行挂钩机制。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县财政局、县人社局、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 12、制定完善分级诊疗病种目录、常见病种出入院标准和双向转诊规范，实现不同级别和类别医疗机构之间有序转诊，实行医保差别化报销，积极推动慢性病患者、康复期患者向下转诊。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县财政局、县人社局、县社保局、县卫计局、县合疗办、各医疗机构 |  |  |
| 四 | 改革医疗保障体制 | 13、制定城乡居民基本医保整合方案。组建市、县区城乡居民基本医疗保险管理经办中心，实行市级统筹，健全筹资机制，实现到2020年城乡居民人均筹资水平、政府补助比例不低于省级标准，提高保障水平，完善城乡居民大病保险制度，大病保险在基本医保报销的基础上，报销比例不低于60%，提高中医服务报销比例。 |  | 2017-2020年 |  | 县医改办办 |  | 县人社局、县编办、县财政局、 县卫计局、县社保局、县合疗办 |  |  |
|  |  | 14、建立基本医保、大病保险、医疗救助经办街接机制，实现城镇职工和城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”服务。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县人社局、县民政局、县卫计局、 县大病保险经办机构、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 15、出台贫困人口医保脱贫政策，帮助因病致贫、因病返贫人口按期脱贫。 |  | 2017-2018年 |  | 县卫计局 |  | 县财政局、县人社局、县民政局、县扶贫局、县卫计局、各镇办、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 16、加大支付方式改革，全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方式，探索实行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。建立医保与医疗机构谈判协商机制和医疗费用负担风险分担机制，实现医保基金预付制，全面开展异地就医结算。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县人社局、县卫计局、 县社保局、县合疗办 |  |  |
| 五 | 深化药品供应保障改革 | 17、组建区域性或跨区域采购联合体，对采购金额大、使用量多的药品，开展联合带量采购。全面开展药品集中采购，推进医用高值耗材网上阳光采购；完善药品质量可塑体系，加强用药监测干预。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县卫计局、 县市场监管局、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 18、推行药品采购“两票制”，减少流通环节，实行县镇村货到验收合格后30天内及时统一结算药款，提高二、三级医院基本药物使用比例，县级公立医院基本药物占比达40%以上，卫生院、卫生室分别达70%、80%以上。 |  | 2017-2018年 |  | 县卫计局 |  | 县卫计局、 县市场监管局、各医疗机构 |  |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |  |
| 六 | 推进公共卫生改革 | 19、全面实施12类45项基本和6类19项重大公共完善项目服务，提高公共卫生补助标准，增加特殊人群服务项目内容。整合卫生计生服务项目，全面开展孕产妇系统保健基本服务。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县人社局、县财政局、县卫计局、 各卫生计生机构 |  |  |
|  |  | 20、组建全科医生服务团队，推行网格化管理、团队化服务，为居民提供基本公共卫生、健康管理、初级诊断和双向转诊等服务。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县社保局、县卫计局、县合疗办、各医疗卫生计生机构 |  |  |
|  |  | 21、完善基本公共卫生服务绩效考核和资金管理办法，实施重大传染病专病专防精细化策略，降低发病率，开展项目评估，加强项目和资金监管。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县财政局、县卫计局、 各医疗卫生计生机构 |  |  |
| 七 | 推进综合监管改革 | 22、制定行业管理标准和办法，实行区域卫生计生资源统一规划、统一监管。加强依法监管，建立医患纠纷协调机制，净化医疗市场，着力构建和谐医患关系。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县卫计局、县公安局、县司法局、各镇办、县医调委、各医疗机构 |  |  |
| 八 | 深化基层医疗卫生机构综合改革 | 23、基层医疗卫生机构规范化建设达标率100%。更新镇卫生院设施设备，中心卫生院最少建成5个临床科室和3个医技科室。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县发改局、县财政局、县卫计局、县人社局、各镇办、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 24、制定镇卫生院绩效工资分配指导意见，将职工绩效工资的60%纳入考核范围，单位当年业务收支结余可用于提高职工报酬，比例不高于30%。职工加班、值班、下乡等纳入绩效考核，在绩效工资分配中予以倾斜和体现。 |  | 2017年 |  | 县卫计局 |  | 县人社局、县卫计局、 县财政局、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 25、强化村卫生室规范化建设、推进村卫生室举办形式由“民建公助”向“公办民营”转变。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县发改局、县财政局、县卫计局、各镇办、各镇卫生院 |  |  |
|  |  | 26、建立乡村医生后续补充与退出养老机制，足额落实村医各类补助，逐步提高村医待遇水平，逐步提高村医待遇水平，稳定村医队伍。 |  | 2017-2020年 |  | 县人社局 |  | 县财政局、县卫计局、 县人社局、各镇办 |  |  |
| 九 | 加强人才队伍建设 | 27、完成县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学本科生任务，实行县招镇用，改革基层医务人员职称晋升办法，突出实用技术运用水平。加强儿科医务人员培养和队伍建设，完善儿童医疗服务体系。 |  | 2017-2020年 |  | 县人社局 |  | 县人社局、县财政局、 县卫计局、各医疗机构 |  |  |
|  |  | 28、实行“5+3”“3+2”培养模式，加强卫生人才培训工作。 |  | 2017-2020年 |  | 县卫计局 |  | 县卫计局、县财政局、 县人社局、各医疗机构 |  |  |

| 序号 | 重点任务 | 具体内容 | 进度安排 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 深化支撑保障改革 | 29、完成中医药示范县创建任务，推动中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”协调发展。 | 2017-2020年 | 县卫计局 | 县发改局、县财政局、县人社局、县卫计局、县科技局、县药办、各医疗机构 |  |
|  |  | 30、制定医改财政补偿管理办法、落实医疗服务、医疗保障、公共卫生、药品供应、人才培养、信息化建设等经费支出。通过政府债券专项化解资金等渠道，逐步化解公立医院历史债务。 | 2017-2020年 | 县财政局 | 县发改局、县审计局、县财政局、县卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 31、积极探索编制备案管理，新进人员实行全员聘用，全面推进聘用制和岗位管理制。绩效工资由医院自主分配。 | 2017-2020年 | 县编办 | 县人社局、县卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 32、加快完善区域信息平台、三大基础数据库和业务系统建设。加快居民健康卡发放。推行“互联网+医疗”，积极开展在线预约诊疗、远程会诊等项目。 | 2017-2020年 | 县卫计局 | 县人社局、县财政局、县卫计局、县电信公司、各医疗机构 |  |
|  |  | 33、成立深化医改领导小组，统筹推进医改工作。 | 2017年 | 县卫计局 | 县医改成员单位 |  |
| 十一 | 加强组织领导 | 34、建立医改目标责任考核和督查制度，定期开展考核督查。 | 2017-2020年 | 县卫计局 | 县委督查室、县卫计局、县医改领导小组各成员单位 |  |
|  |  | 35、加强宣传，营造良好环境 | 2017-2020年 | 县卫计局 | 县卫计局、县委宣传部、 县文广局、各医疗机构 |  |