| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县简政放权放管结合优化服务改革重点工作分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  |  |  | 出台文件或可检验的 成果形式 | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |  |
| 一、为促进就业创业降门坎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实现多证合一、一证一码，整合简化工商登记前后涉及的信息采集。持续放宽市场准入门槛。 |  |  |  | 大力宣传及落实工商登记各项制度，持续放宽市场准入门槛。实现企业和个体一证一码换照率全覆盖。 | 县市监局 |  |  | 县发改局 县财政局 县政府法制办 |  |  |  | 2017年10月底 |  |  |
| 2 | 推行无纸全程电子化登记,逐步实现市场主体申请、受理、核准、发照、公示等各个环节全程网上办理,使企业足不出户就可申办营业执照。 |  |  |  | 制定《柞水县推行工商登记全程电子化工作实施方案》，大力宣传推广全程电子化办照。 | 县市监局 |  |  | 县发改局 县财政局 县档案局 |  |  |  | 2017年11月底 |  |  |
| 3 | 加强对权责清单各公共服务事项清单的动态管理。 |  |  |  | 进一步完善统一平台信息发布机制，指导各部门管好清单、用好清单。 | 县编办 |  |  | 县政府法制办 县电子政务中心 县级有关部门 各镇办 |  |  |  | 2017年12月底 |  |  |
| 4 | 持续推进行政审批制度改革。 |  |  |  | 印发《柞水县行政许可目录》（2017年版）。 | 县编办 |  |  | 县政府法制办 县级有关部门 |  |  |  | 2017年12月底 |  |  |
| 5 | 健全创业服务体系，建立政府激励引导、社会广泛参与、劳动者自主培训服务一体化的创业培训工作新机制 |  |  |  | 全面落实《柞水县进一步做好新形式下就业创业工作实施方案》(柞政办发〔2016〕13号)文件；及时出台《关于进一步做好创业培训工作实施意见》。 | 县人社局 |  |  | 县就业局 县职业中专 各培训机构 |  |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 6 | 对新技术、新产业、新业态、新模式要积极探索包容审慎的监管措施。对看得准、有发展前景的,要量身定制适当的监管方式;对一时看不准的,要密切关注，促进其规范健康成长；对于可能有较大社会危害的，要严格监管。 |  |  | 出台《柞水县关于新技术、新产业、新业态、新模式分类监管实施意见》，建立监管措施。 |  |  | 县发改局 |  |  | 县市监局 县经贸局 县科技局 |  |  | 2017年12月底 |  |  |
| 二、为各类市场主体减负担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 落实和完善全面推开“营改增”政策。增值税税率结构简并后,确保所有行业税负只减不增。 |  |  | 加强国地税“一厅式”办公，确保“营改增”政策落实。 |  |  | 县财政局 |  |  | 县国税局 县地税局 |  |  |  |  | 持续 推进 |
| 8 | 落实好中小微企业相关税收优惠政策,持续释放更大减税效应。 |  |  | 全面开展中小微企业相关税收优惠政策落实检查。 |  |  | 县财政局 |  |  | 县国税局 县地税局 |  |  |  |  | 持续 推进 |
| 9 | 继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,严格收费目录清单制管理,切实做到清单之外无收费。 |  |  | 组织完善《柞水县行政性收费和政府性基金目录清单》，明确了收费标准和具体项目。 |  |  | 县财政局 |  |  | 县物价局 |  |  |  |  | 持续 推进 |
| 10 | 加大行政许可中介服务收费清理力度,动态调整并公开收费目录清单。 |  |  | 公开收费目录，开展中介服务收费清理。 |  |  | 县财政局 |  |  | 县民政局 县物价局 |  |  |  |  | 2017年 12月底 |
| 11 | 全面开展涉企收费自查自纠,重点清理规范政府定价管理的经营服务性收费和行业协会商会收费。严禁供电、供热、供气、供水等垄断企业向市场主体收取接入费、碰口费等,强化举报、查处和问责机制。 |  |  | 开展涉企收费大检查，全面落实和规范政府定价、经营服务性收费和行业协会收费。 |  |  | 县财政局 |  |  | 县民政局 县经贸局 县物价局 |  |  |  |  | 持续 推进 |
| 12 | 多措并举降低企业用能和物流等方面的成本。 |  |  | 大力推进电力用户与发电企业直接交易，减少中间交易环节，降低企业用电成本，申报一批直供电企业；合理确定车辆通行费标准，落实省市收费标准。 |  |  | 县发改局 |  |  | 县交通局 县物价局 县供电公司 |  |  |  |  | 持续 推进 |
| 序号 | 重点工作任务 |  |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  |  |  | 完成 时限 |
| 13 | 认真落实“陕西省供给侧结构性改革降成本行动计划”，着力降低实体经济企业成本，优化企业发展环境。 |  |  | 全面推广“营改增”改革，扩大进项税抵扣范围，出台《柞水县营业税改征增值税试点工作实施方案》；推进涉企行政事业性收费清单管理，清理规范行政审批中介服务项目和收费，规范涉企经营服务性收费，出台《柞水县行政事业性收费和政府性基金目录清单》。 |  |  | 县发改局 |  |  | 县财政局 县国税局 县地税局 县物价局 |  |  |  |  | 2017年12月底 |
| 三、为激发有效投资拓空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 贯彻《企业投资项目核准和备案管理条例》，规范企业投资核准和备案行为。 |  | 严格按照规定的权限、程序和时限等要求办理核准和备案，严格依据国土资源、环境保护、城乡规划、行业管理等部门出具的相关档案进行审查；对已核准或备案项目进行核查，杜绝超权限、超时限办理。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县住建局 县国土局 县林业局 县水务局 县环保局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 15 | 放宽外资准入，落实外商投资实行备案管理的开放、便利措施。 |  | 严格落实《陕西省外商投资项目核准和备案管理办法》和《陕西省境外投资项目备案管理办法》，转发《陕西省外商投资项目核准和备案管理办法》和《陕西省境外投资项目备案管理办法》，严格落实。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县住建局 县国土局 县林业局 县水务局 县环保局 |  |  | 2017年 12月底 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 16 | 推进投资项目在线审批监管平台建设，实现审批，核准和备案审批事项全程网上办理。 |  | 设立县级系统管理员、业务联络员、技术联络员，各审批部门设立部门管理员、监察员、审批员，确保每一个审批事项对应一个业务股室；落实一名审批员，建立相关账号及密码；将保留的投资项目审批事项全部纳入项目在线审批监管平台，实行“一站式”网上审批，推进固定资产投资项目全部实现在线审批。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县住建局 县国土局 县林业局 县水务局 县交通局 县农业局 县安监局 县民政局 县公安局 县环保局 县城管局 |  |  | 2017年 12月底 |  |  |
| 17 | 进一步激发社会领域投资活力，吸引各类投资进入社会领域，更好满足多层次、多样化需求。 |  | 落实《柞水县推进社会力量进入医疗、养老、教育、文化、体育等领域实施方案》，将医疗、养老、教育、文化、体育等机构及从业人员信用记录纳入全国信用信息共享平台，建立PPP项目库，发布柞水县PPP储备项目。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县民政局 县财政局 县国土局 县住建局 县林业局 县水务局 县交通局 县农业局 县卫计局 县文广局 县环保局 县科教局 县市监局 县城管局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 18 | 落实中省市有关政策，放宽准入许可，加快养老服务业健康发展。 |  | 开放养老服务市场，对医养结合等养老机构放宽准入条件，精简审批流程。 |  |  |  | 县民政局 |  |  | 县编办 县人社局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 19 | 做好工业产品生产许可证企业日常监管工作。 |  | 持续开展工业产品生产许可证、强制性认证产品专项检查，加大对取得工业产品生产许可证企业的日常监管，为办证企业提供政策咨询。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 20 | 支持社会力量提供多层次，多样化医疗服务。 |  | - 开展医师多点执业机构备案登记、远程会诊、县镇医疗服务一体化管理及改善医院环境提升医疗服务专项行动；实现二级医疗卫生机构对口支持镇卫生院；实现医疗机构医师、护士电子化注册管理和因病致贫因病返贫人员建档立卡管理。 |  |  |  | 县卫计局 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| - 四、为公平营商创条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 对标一流营商环境，以压缩项目办理时间为硬性指标，倒逼部门和行业减环节、优流程、压时限、提效率。帮助企业降低各类交易成本，特别是制度性交易成本。 |  | 围绕企业申请开办时间压缩、投资项目审批提速、群众办事方便等，提出明确的量化指标，制定具体方案，出台审批部门权责清单，明确办理时限；在政策范围内简化审批程序如：环境影响评价登记表备案、1000吨标煤以下节能审查。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县编办 县住建局 县国土局 县林业局 县水务局 县城管局 县交通局 县农业局 县市监局 县环保局 |  |  | 2017年 12月底 |  |  |
| 22 | 修订完善招投标相关政策，营造“优质优价”的市场氛围，推动“拼价格”向“拼质量”转变 |  | 印发《柞水县严格执行建设项目招标范围和规模的通知》。 |  |  |  | 县发改局 |  |  | 县住建局 县交通局 县水务局 县经贸局 县文广局 |  |  | 2017年 12月底 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 23 | 参考公认的营商环境核心评价指标，建立县域营商环境监测评价指标体系。 |  | 研究制定《柞水县县域营商环境监测评价指标体系》。 |  |  |  | 县统计局 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 2017年 12月底 |  |  |
| 24 | 全面推行市场监管清单制度并进行动态管理，明确监管主体、行业分类、监管内容、监管范围、监管措施、监管依据、监管标准，厘清部门监管职责。 |  | 编制县政府工作部门市场监管清单，将行政许可、行政检查、涉及监督检查的行政处罚、具有审批性质的其它事项、取消的行政审批，全部纳入监管清单，实现行政审批与事中事后监管的无缝对接。 |  |  |  | 县编办 县市监局 县政府法制办 |  |  | 各镇办 县电子政务中心相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 25 | 加大相对集中行政执法权改革力度，推进跨领域综合执法改革。 |  | 建立集中统一、快捷高效的基层执法体制，逐步实现“多帽合一”和“一支队伍管执法”。 |  |  |  | 县编办 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 26 | 全面落实企业信用监督管理制度，加快实行违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒，建立跨地域、跨部门跨行业的失信联合惩戒机制，让违法失信者处处受限。 |  | 《柞水县自然人和企业及其它组织守信联合激励暂行规定》《柞水县违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》（柞政办发〔2017〕120号）。 |  |  |  | 县电子政 务中心 |  |  | 各镇办 县发改局 县市监局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 27 | 进一步理顺和明确全县文化市场行政执法范围和执法权限，落实综合执法责任制，严格确定不同岗位执法人员执法责任，建立健全责任追究机制。强化全国文化市场技术监管与服务平台应用能力，加强与各有关行政部门信息系统的衔接共享，推进行政许可与行政执法在线办理，实现互联互通。坚持日常执法、专项执法与联合执法相结合，发挥文化市场社会监督员作用，提升行政执法协同能力和市场监管整体效能。 |  | 出台《柞水县文化广播影视局关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》，进一步理顺和明确全县文化市场行政执法范围和执法权限，落实综合执法责任制，建立健全责任追究机制。 |  |  |  | 县文广局 |  |  | 县编办 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 28 | 深入开展知识产权执法维权专项行动,加大专利执法办案工作力度。 |  | 印发《柞水县科学技术局关于开展专利执法和专利检查的通知》(柞政科发[2017]10号)，并联合县市监局对全县产品专利进行抽查。 |  |  |  | 县科技局 |  |  | 县市监局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 29 | 健全电子商务领域专利执法维权维权机制,继续深入开展电子商务领域专利执法维权行动。 |  | 出台《柞水县电子商务领域专利执法专项行动工作方案》(柞政科发[2017]55号)。 |  |  |  | 县科技局 |  |  | 县电子政务中心 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 30 | 依法惩处各类违法违规行为，加大关系市场秩序安全和群众切身利益的重点领域执法力度，大幅提高涉及群众生命财产安全的违法成本，让违法者付出高昂代价。 |  | 印发《规范市场秩序攻坚战实施方案》（柞市监发〔2017〕98号），严惩各类市场违法违规行为，加大执法力度。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 县安监局 县公安局 县环保局 县城管局 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 31 | 推广“双随机、一公开”监管制度，完善“一单两库一细则”，将随机抽查结果纳入市场主体信用信息体系，依法推进事中事后监管规范化，确保监管公平公正、不留死角 |  | 制定推广双随机一公开实施细则，完善信息库，开展市场主体信用信息抽查工作。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 2017年12月底 |  |  |
| 32 | 严格按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的要求，制定具体办法，狠抓工作落实，进一步把政府部门的主要精力转到加强事中事后监管上来 |  | 严格落实“双告知”制度，加强各个监管部门之间的信息互通，制定事中事后监管工作计划，实现后置许可市场主体监管工作无缝衔接。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 33 | 实施质量安全全程追溯监管，强化企业主体责任和政府监督责任，加强全面质量监管，严把各环节、各层次关口，进一步强化全过程、全链条、全方位监管，切实保障质量安全。 |  | 印发《2017年质量强县工作要点》及《质量提升方案》，全面加强质量监管工作。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 县农业局 各镇办 |  |  | 持续 推进 |  |  |
| 序号 | 重点工作任务 |  | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |  |
| 34 | 加强对市场主体经营风险的检测分析，建立有效地风险评估指标体系、风险监测预警制度、风险管理防控联动机制。 |  | 加强市场主体日常经营行为的监管，建立预警机制，加强信息沟通，完善风险防控体系。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 县统计局 县经贸局 各镇办 |  |  | 持续 推进 |  |  |
|  |  |  | 严格落实商政发〔2014〕5号、商工商发〔2014〕10号文件精神，暂停办理投资、担保、资金管理公司的名称预先核准及设立登记，加强已有企业监管，确保社会稳定。 |  |  |  | 县市监局 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 2017年10月底 |  |  |
| 五、为群众办事生活增便利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 加快县级政务服务大厅建设 | 制定《柞水县政务服务中心建设规划布局初步方案》，规划编制已经完成，建设地点已经确定。 |  |  |  |  |  | 县政府办 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 年底前 投入使用 |  |
| 36 | 加快推行“互联网+政务服务”，推动部门在协同联动、流程再造、系统整合等方面进行改革，提升在线线下一体化政务服务能力。 | 实现网上政务服务平台上线运行。 |  |  |  |  |  | 县电子政务中心 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 2017年 12月底 |  |
| 37 | 建立健全政府数据共享体制机制，推进政府数据跨行业、跨部门、跨地域共享。 | 制定《关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的实施意见》《关于在全县评先选优中建立信用评价结果应用机制的通知》《柞水县公共信用信息征集指导目录（2017版）》，43个信用信息共享单位，已上传信用信息5835条。 |  |  |  |  |  | 县电子政 务中心 |  |  | 县经贸局 县网信办 |  |  | 2017年12月底前出台工作方案 |  |
| 序号 | 重点工作任务 | 出台文件或可检验的 成果形式 |  |  |  |  |  | 牵头单位 |  |  | 配合单位 |  |  | 完成 时限 |  |
| 38 | 开展“减证便民”行动，实施证明事项和盖章环节清单管理。 | 对各镇办、各部门证明事项和盖章环节进行清单管理，解决“奇葩证明、扯皮证明、无谓证明”等问题。 |  |  |  |  |  | 县编办、县政府法制办、县政务服务中心。 |  |  | 各镇办 相关责任部门 |  |  | 2017年 12月底 |  |
| 39 | 化解国企改革历史遗留问题，启动新一轮深化国企改革分类推进国企改革。 | 出台《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》两办已印发。 |  |  |  |  |  | 县国资委 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |
| 40 | 发展混合所有制经济，培育1至2户混合所有制企业。 | 已拟定《柞水县县属国有企业混合所有制改革试点工作实施方案》草案。 |  |  |  |  |  | 县国资委 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 持续 推进 |  |
| 41 | 深化养老保险制度改革，完善基本养老保险关系转移接续政策，全面做好异地就医结算工作。 | 全面落实《关于城镇企业职工基本养老保险关系转移接续若干问题的通知》(柞政人社发〔2017〕34号)和《关于机关事业单位基本养老保险关系转移接续经办规程（暂行）的通知》(柞政人社发〔2017〕178号)要求；全面落实《关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移有关问题》的通知(柞政人社发〔2017〕143号)要求，严格执行基本医疗保险异地就医实时结算政策。 |  |  |  |  |  | 县人社局 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 2017年12月底 |  |
| 42 | 转发落实《商洛市职业资格目录清单》。 | 及时转发《商洛市职业资格目录清单》并落实。 |  |  |  |  |  | 县人社局 |  |  | 相关责任部门 |  |  | 2017年 11月底 |  |